## Resumen (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO 2005
SUBDIRECCIONES | NUEVO | ANTIGUO | RESIDUOS SOLIDOS | CAMARA | TOTAL
NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | 1 | 0 | 5 | 0 | 6
RECURSOS NATURALES | 6 | 1 | 1 | 0 | 8
CONSERVACIÓN DE SUELOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
SANEAMIENTO DE CORRIENTES | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2 | 9 | 0 | 0 | 11
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3 | 3 | 0 | 4 | 10
SECRETARÍA GENERAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
CONTROL INTERNO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
TOTALES | 26 | 16 | 6 | 4 | 52

## Planeación (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | PLANEACIÓN Y SISTEMAS
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
3 | 2101001 | PAT: Se observa en el cumplimiento de las metas reportadas en informe de gestión de la vigencia de 2004, que estas no se encuentran definidas en el Plan de Acción Trienal, sino que solo se plasma el objetivo general, situación que denota deficiencia en su formulación, lo cual no permite la medición y evaluación. Lo anterior se refleja en: Programa I: proyecto 1y 4; Programa 2: proyecto 7; Programa 4: proyecto 1, y programa 5: proyectos 2 y 5. | Análisis y revisión de los proyectos señalados por la Auditoría en el PAT 2004-2006 | Complementar objetivos y metas de los proyectos para permitir una mejor medición y seguimiento | Elaboración de un documento con proyectos reformulados en sus objetivos y metas | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 13 | 1 | 100%
8 | 2002001 | Se observa que a pesar de que la entidad utiliza diferentes mecanismos de participación ciudadana como talleres, mesa ambientales, reuniones comunitarias, programa cdmb en casa entre otros, no se tiene establecido un procedimiento formal que permita medir la efectividad de la participación ciudadana, entendida esta como los aportes para el cumplimiento de la misión institucional. | Establecer procedimiento para la medición de la efectividad de la participación ciudadana en el cumplimiento de la misión institucional | Evaluar el nivel de participación ciudadana logrado en la gestión ambiental desarrollada por la entidad y su incidencia en el mejoramiento y conservación del medio ambiente del área de jurisdicción CDMB. | Un documento con la información de los mecanismos de participación utilizados en los proyectos institucionales y las acciones de seguimiento y evaluación de los mismos, con indicadores de gestión y resultados. | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
[5 empty] | Un documento institucional con análisis de resultados logrados con referencia a los objetivos de los proyectos y del Plan de Acción Trienal Corporativo. | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-04-30 | 17 | 0 | 0%
AUDITORIAS ANTERIORES
30 | 1401003 | Los contratos números 4286-02 y 4277-01 presentan debilidades por falta de Justificación de necesidades de los responsables de proyectos y un plan de Inversión de la partida presupuestal, por cuanto no está estructurado el Banco de Proyectos; sin embargo, para una adecuada planeación, se debe regular internamente sobre este aspecto. | Implantación del Banco de Proyectos en la CDMB | Incorporar los proyectos a ejecutar en el trienio en un Banco de Proyectos | Proyectos incorporados en el Banco de Proyectos | Número de proyectos | 26 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 26 | 100%
35 | 1301002 | La Corporación ha incumplido desde 1994 con lo establecido en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, porque la inversión de los recursos no se ha realizado de acuerdo con el POMCA de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija,Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico de Palmas y Area de Influencia de la Central Termoeléctrica de Palenque. Sin embargo, el Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija formulado por la CDMB en 1985,no incluye el ordenamiento de la cuenca, ni un Plan de Inversiones con su cronograma; situación originada porque el plan no fue ajustado con base en el Decreto 1933 de 1994. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100%
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50%
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50%
36 | 2102001 | La CDMB no ha ajustado su Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija: uso recomendable del suelo, formulado en el año 1985, para atender la necesidad de un manejo integral de los recursos naturales y el ambiente de la cuenca superior y de toda la cuenca hidrográfica del río Lebrija, según el artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, y en el capítulo 111 del Decreto 1729 de 2002,con recursos de transferencias de la Electrificadora de Santander S. A. -ESSA -ESP, por la generación de energía de la Central Hidroeléctrica de Palmas. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100%
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50%
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50%
37 | 2102001 | Igualmente, la CDMB ha inobservado lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1933 de 1994, en razón a que no ha contemplado lo relativo a que cuando en una jurisdicción de una corporación existan plantas de generación hidráulica y térmica, debe haber compatibilidad en los planes de inversión que recomienden el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del área de influencia del proyecto para las hidráulicas y el Plan de Manejo Ambiental del Área de Influencia de la Planta Térmica. | Revisar el Plan de manejo de la cuenca aportante a la Central Hidroeléctrica Las Palmas (Embalse Bocas), y el Plan de manejo del ärea de Influencia de la Central Térmica El Palenque. | Observar que exista compatibilidad en la formulación de los planes | Documento soporte de compatibilidad entre planes | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0 | 0%
38 | 2102001 | La Corporación no ha coordinado ni realizado acciones concretas con CORMAGDALENA, para cumplir lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1604 de 2002, con miras a articular el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija, con el de la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de la Magdalena -POMIM, por poseer el río Lebrija un área aferente de aproximadamente 879.000 hectáreas, que tributan directamente al río Magdalena. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
39 | 2103001 | Mediante Resolución No. 0333 de 2003 se declaran en ordenación las cuencas hidrográficas no compartidas del área de jurisdicción de la CDMB, entre las que se encuentran las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro, Río Salamaga o Salamanca y Río Cáchira del Sur, pertenecientes a la Cuenca hidrográfica del río Lebrija, contraviniendo el Parágrafo 3 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1604 de 2002 y el Capitulo IV del Decreto 1729 de 2002, ya que a la fecha no ha realizado acciones conducentes a conformar la comisión, entre la CAS, CORPONOR y CORPOCESAR. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
40 | 2101001 | La entidad, no ha realizado la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento y Manejo para la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija que se encuentran vigentes, tal como lo señala el parágrafo del artículo 25 del Decreto 1729 de 2002. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100%
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50%
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50%
41 | 2102001 | El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la CDMB, no han diseñado, un sistema de información estadístico de seguimiento de las inversiones ambientales financiadas con los recursos de las transferencias del sector eléctrico, tal como lo expresa el Documento CONPES 3120 de 2001: Estrategias para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental del Sector Eléctrico. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
42 | 2102001 | La CDMB no ha realizado actividades de mantenimiento y recuperación ambiental en el área del Embalse de Bocas, porque no se han invertido recursos de transferencias del sector eléctrico y contribuyan a solucionar la problemática originada por carga orgánica de vertimientos de aguas residuales, provenientes de la zona urbana de Bucaramanga, por falta de un POMCA - Río Lebrija. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100%
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50%
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50%
Formulas:
Fecha iniciación Metas = +[Fecha iniciación Metas, row above]
Fecha terminación Metas = +[Fecha terminación Metas, row above]
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Normatización (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
4 | 2101001 | Proyecto Nº 7. Reducción de la contaminación ambiental generada por la pequeña minería en la cuenca del río Suratá. El nombre del proyecto, y el objetivo no guarda directa relación con la definición técnica del proyecto ni las metas que se esperan obtener; ya que ésta se define como la cuantificación de lo que se espera lograr como producto de la ejecución del proyecto. Tampoco se definen cuales tecnologías apropiadas se van a implementar para garantizar dicha reducción. No sólo con educación a través de talleres se va a lograr dicho objetivo. | Elaborar el soporte respectivo que buscará enlazar el nombre del Proyecto con el objetivo, la definición técnica y las metas esperadas | Presentar en forma coherente un ajuste al nombre del Proyecto para que guarde la respectiva relación con su objetivo, metas y actividades trazadas | Elaboración de un documento en el que se presentará el Proyecto reformulado. | Documento | 1 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 26.2857 | 1 | 100%
AUDITORÍA ESPECIAL MANEJO DE RESIDUOS
47 | 1202001 | Las cifras consolidadas evidencian que en materia de normativa para establecer responsabilidades del sector productivo en la región y en cuanto a emitir disposiciones para separación en origen, son tareas por completar en los diferentes entes auditados, lo que implica el lento avance al respecto pese a las metas planteadas en la politica y se descuida asi la herramienta legal como elemento determinante para el avance en la solución de la problemática dada la consistencia que se requiere en la definición de las diferentes soluciones. | Para el sector industrial, la CDMB elaborará una norma sobre residuos industriales. | Exigir planes de gestión integral de residuos sólidos industriales al sector productivo del área de jurisdicción de la CDMB. | Expedir resolución sobre manejo de residuos sólidos industriales | Resolución | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
48 | 1202001 | En efecto, no existen cifras de seguimiento y cumplimiento, ni en el nivel nacional ni en el nivel regional, sobre las tres grandes metas. que a la vez incluían las metas especificas, de la política referidas especialmente a minimización, aumento del porcentaje de aprovechamiento y mejora de los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos. | Creación de un formato de seguimiento que recopile la información generada por las administraciones municipales y las empresas de servicio público de aseo. | Mejorar el manejo de la información y optimizar la función de control. | Elaboración de un formato que incluya residuos para aprovechamiento y para disposición final, para su diligenciamiento por parte de los municipios y empresas de aseo.. | Formato | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
50 | 1202001 | Sólo el 24% de las entidades cuenta con una estructura administrativa suficiente con metas establecidas, apoyo financiero y logístico, y con. procedimientos de seguimiento para garantizar su cumplimiento; ni en las corporaciones ni en el MinisterIo se pudo evidenciar un trabajo articulado de las dependencias que trabajan el tema, o procedimientos claramente definidos que garantizaran la formulación y ejecución articulada tanto ensu interior como con las autoridades ambientales regionales. | Consolidar el grupo de manejo de residuos sólidos | Unificar criterios en cuanto a funciones, competencias y responsabilidades acerca del manejo de residuos al interior de la entidad | Reuniones de las subdirecciones involucradas. Normatización y Recursos Naturales | Reuniones | 4 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 4 | 100%
[5 empty] | Documento final o Acta que defina funciones, procedimientos y competencias de cada uno de los involucrados. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
51 |  | La normativa para establecer responsabilidades a los sectores productivos es insuficiente. | En cuanto a los residuos domiciliarios o servicio ordinario de aseo es responsabilidad de los municipios mediante acuerdo municipal. Se desarrolla en los PGIRS. En el sector industrial, la CDMB elaborará una norma sobre residuos industriales. | Exigir planes de gestión integral de residuos sólidos industriales al sector productivo del área de jurisdicción de la CDMB. | Expedir resolución sobre manejo de residuos sólidos industriales | Resolución | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
52 |  | La Estructura organizativa que asigne funciones y responsabilidades en materia de residuos solidos es insuficiente. | Consolidar el grupo de manejo de residuos sólidos | Unificar criterios en cuanto a funciones, competencias y responsabilidades acerca del manejo de residuos al interior de la entidad. | Reuniones de las subdirecciones involucradas. Normatización y Recursos Naturales | Reuniones | 4 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 4 | 100%
[5 empty] | Documento final o Acta que defina funciones, procedimientos y competencias de cada uno de los involucrados. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Recursos Naturales (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | RECURSOS NATURALES
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
5 | 2101001 | Generación de Ingresos y empleo verde:Los proyectos contenidos en el PAT 2004-2006, no apuntan hacia el desarrollo de productos verdes los cuales se definen como productos y servicios ambientalmente amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. | Formulación de perfiles de Proyectos para el uso y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad | Incluir las especies biológicas potencialmente viables en el Programa de Mercados | Socializar la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de explotación de las Heliconias en el municipio de El Playón como instrumento de su conservación y protección y su aprovechamiento en lo sostenible. | Especies vegetales promisorias | 2 | 2005-08-01 | 2006-03-30 | 34.4286 | 2 | 100%
6 | 2101001 | Calidad de vida urbana: Proyecto Nº 3 : Siembra de 30.000 plántulas ornamentales en el marco de la recuperación y mejoramiento del espacio público en el área metropolitana de Bucaramanga. El proyecto como está concebido no es integral en su ejecución, dado que no contempla en su formación aspectos tales como la articulación con los municipios beneficiarios del programa, ni del mantenimiento y conservación de los árboles bajo los principios básicos del concepto “árbol urbano” | Coordinar acciones con los Entes Municipales y Organizaciones de Base ( JAL, JAC, ONGs), para garantizar el manejo de parques y Zonas verdes | Apoyar los procesos de recuperación y manejo de los parques y zonas verdes del área de jurisdicción de la CDMB. | Se firmarán actas de compromisos, para garantizar que la comunidad se apropie del manejo y conservación de los parques y zonas verdes de carácter público. | Actas firmadas | 50 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 50 | 100%
[5 empty] | Se realizarán eventos de educación ambiental orientados al manejo y recuperación de los espacios públicos "Verdes" | Charlas | 10 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 10 | 100%
7 | 2101001 | La meta identificación, prevención y control de plagas son actividades misionales que realizan entidades especializadas como el ICA y CORPOICA para lo cual debe requerirse el apoyo y concurso de éstas. | Concertación del Convenio CDMB-ICA | Desarrollar en cooperación con el ICA las políticas a seguir para la protección fitosanitaria de plantaciones forestales y sistemas agroforestales | Gestionar y agilizar la firma del convenio | Convenio firmado | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
9 | 2103002 | En la entidad no se ha dado inicio a la identificación de Zonas de Ronda y de Preservación Ambiental de las cuencas, humedales y ciénagas de conformidad con lo establecido en el numeral cuatro (4) de la resolución Defensorial Nº 31, de diciembre 2 de 2004. | Iniciar la identificación de Zonas de Ronda y de preservación ambiental de cuencas, humedales y ciénagas en el área de jurisdicción. | Elaborar un cronograma para la identificación de zonas de ronda y preservación ambiental de las cuencas, humedales y ciénagas por municipios de acuerdo a los POTS | Un cronograma por cada Municipio para un total de 13 cronogramas en el área de jurisdicción | Municipio con cronograma | 13 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24.1429 | 13 | 100%
10 | 2102001 | Se observó que a pesar de la gestión realizada por parte de la CDMB para la implementación de los módulos para los procesos de compostaje del programa integral de residuos sólidos en el municipio de Tona, los resultados son incipientes, toda en este municipio se produce 85 toneladas de residuos sólidos en el mes, el cual el 70 % de éstos están siendo depositados en un botadero de basuras a cielo abierto, el cual está ubicado en la vereda aguas Claras perteneciente al corregimiento de Berlín. Lo anterior tiene como consecuencia la afectación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. | Acto administrativo que ordene el cierre del Botadero | Evitar contaminación del Medio Ambiente | Elaborar Acto Administrativo de cierre de botadero | Acto Administrativo | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
|  |  | La CDMB, a través de la Subdirección de Recursos Naturales asesorará el proceso de optimización de la Planta. | Aplicar lo determinado por el PGIR respecto a la optimización de la Planta de Tratamiento | La planta estará manejando el 70% de los residuos orgánicos que genera el Municipio. | Planta optimizada en residuos Orgánicos | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
22 | 1803001 | En los viveros no se tiene establecido un procedimiento de control de inventario, en el cual se lleve el registro del ingreso del objeto contractual al igual que del material vegetal que posee la entidad en los mismos. | Establecimiento de procedimientos para el Manejo de Inventarios de llenado de Bolsas y Material Vegetal. | Controlar el cumplimiento de lo solicitado en la Orden de llenado de Bolsa y producción de Material Vegetal | Formalizar el procedimiento de manejo de inventarios, llenado de Bolsas y Material Vegetal. | Resolución | 1 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24.1429 | 1 | 100%
AUDITORIAS ANTERIORES
28 | 2105001 | Es poca la gestión realizada por la CDMB para adquirir los predios que han sido declarados zonas protegidas, aún cuando cuentan con uno o varios nacimientos que dan origen a quebradas que proveen los acueductos municipales en su jurisdicción. | Elaborar un documento que identifique las áreas prioritarias a adquirir para la protección y conservación. | Identificación y priorización de áreas a adquirir y de los predios ofrecidos en venta a la CDMB | Elaboración de un documento que identifique la priorización de áreas a adquirir en cada municipio de la jurisdicción de la CDMB. | Documento | 1 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24 | 1 | 100%
AUDITORÍA ESPECIAL MANEJO DE RESIDUOS
49 | 1202001 | Aunque la participación ciudadana debe asumir su responsabilidad en la apropiación de una cultura de minimización, generación y manejo, se requiere la implementación por parte del Estado de herramientas educativas, técnicas y financieras que permitan esta participación de la sociedad, con el apoyo de instrumentos de comando y control como incentivos, sanciones, apalancamientos financieros, etc. | Formación de líderes en el manejo de residuos sólidos | Crear una cultura de manejo de residuos sólidos utilizando estos líderes como multiplicadores | Capacitación de líderes | Líderes capacitados | 200 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 200 | 100%
Nota: De acuerdo a la conversación sostenida por la Comisión de la Contraloría General de la República en la segunda semana de Mayo del 2.005 sobre la observación:" 2101001 Generación de Ingresos y empleo Verde: Los proyectos contenidos en el PAT 2004-2006, no apuntan hacia el desarrollo de productos verdes los cuales se definen como productos y servicios ambientalmente amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente". Se concluyó que la redacción de la misma no corresponde a lo observado , requiriéndose una modificación al planteamiento de la observación la cual debe apuntar a complementar en lo correspondiente a la Bioprospección y sobre la cual se plantean las acciones a desarrollar.
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Control Interno (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | CONTROL INTERNO
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
1 | 1902001 | Valoracion del Riesgo: Su evaluación general presenta un riesgo alto con una calificación del componente de 1,0 observándose que la Corporación tiene establecidos los mecanismos que le permiten identificar riesgos inherentes y de control sobre sus actividades misionales y ha diseñado sus mapas de riesgos, no obstante, no ha realizado estudios que le permitan determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados ni se han implementado mecanismos de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control. | Formulación e implementación del plan de Manejo de Riesgos | Implementar mecanismos de control que permitan eliminar, mitigar, dispersar o asumir los posibles riesgos institucionales | Elaboración del Plan de Manejo de Riesgos y seguimiento a las acciones propuestas. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-06-30 | 47.5714 | 0.3 | 30%
2 | 1902003 | Monitoreo: No cuenta con un Plan de General de Evaluación que permita la verificación de las actividades de control implementadas. De acuerdo con lo detectado en ocasiones las observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno se comunican de forma verbal, sin dejar documento alguno que permita su seguimiento para verificar su corrección | Diseño e implementación del modelo de Plan de Mejoramiento interno por subdirección | Verificar que las acciones propuestas subsanen las observaciones planteadas por Control Interno, | Definición de observaciones y formulación de acciones de mejoramiento | Plan de Mejoramiento Interno | 1 | 2005-08-01 | 2006-04-30 | 38.8571 | 1 | 100%
AUDITORIAS ANTERIORES
27 | 1301002 | La corporación adopto diversos manuales de procedimientos, sin embargo estos no han sido acogidos y utilizados adecuadamente, como el caso del Manual de Interventoría (Res. 0535/2000) al observarse que en los contratos, aún se hace referencia a la Res.1300/1996; esta situación genera incertidumbre al desconocerse los procedimientos actualizados. | Socialización de los procedimientos formalizados con los funcionarios de la CDMB | Dar a conocer los procedimientos | Realización de talleres y/o eventos de capacitación | Eventos | 3 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 3 | 100%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Secretaria (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
11 | 1202100 | Se evidencia presunta falta de defensa por parte de la Entidad en el caso fallado el 30 de septiembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Santander mediante el cual condenó a la Corporación al pago de indemnización de perjuicios en el proceso de Acción de Reparación Directa interpuesta por Marcelino Jiménez López, por hecho ocurrido el 14 de junio de 1996 cuando a consecuencia de la “caída de un árbol”, sembrado en la vía pública del perímetro urbano de Bucaramanga, le ocasionó daños a un vehículo de su propiedad. Dado que el pago se verificó el 8 de febrero de 2005 por $ 3.200.000, se observa que a la fecha de la Auditoría abril22/05, no se evidencia gestión alguna tendiente a determinar responsabilidades, para una eventual Acción de Repetición de ser procedente para el resarcimiento. | Investigar presunto responsable | Lograr la identificación del responsable | Oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie la investigación disciplinaria contra el defensor inicial | Documento | 1 | 2005-07-18 | 2005-08-02 | 2.1429 | 1 | 100%
|  |  | Formailzar el procedimiento interno para el seguimiento de los procesos judiciales | Mejorar el control sobre las actuaciones que se deben adelantar en desarrollo de los procesos judiciales | Procedimiento formalizado mediante resolución | Resolución | 1 | 2005-08-01 | 2006-02-01 | 26.2857 | 0 | 0%
12 | 1701009 | Se observa que el Asilo San Rafael a 31 de diciembre de 2004 debe a la CDMB la suma de $57,8 millones, deuda que se encuentra en jurisdicción coactiva pero que a la fecha no tienen acuerdo de pago. Igualmente, se observa que del acuerdo de pago suscrito con el Hospital Universitario Ramón González Valencia presenta mora en el pago de las cuotas correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2004 por valor de $59,1 millones. | Efectuar seguimiento | Realizar el cobro persuasivo hasta obtener la cancelación | Realizar el oficio mensual por medio del cual se insiste en el cobro de la suma adeudada | Documento | 12 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | 52.1429 | 4 | 33.33%
23 | 1404001 | Se presenta incumplimiento del numeral 4.4 del manual de interventoría que establece que los contratos deben incorporar de manera detallada las funciones del interventor, evidenciándose deficiencia en el sistema de control interno. Situación que genera riesgo de incumplimiento de las obligaciones y deberes del interventor: | Incluir dentro de los contratos las funciones de la interventoría | Oficiar a la Subdirección de Planeación y Sistemas para que sea incluida las obligaciones en el cuerpo del contrato | En cada contrato se incorporará el texto de las funciones específicas que deben cumplir los interventores | Documento | 1 | 2005-07-07 | 2005-07-14 | 1 | 1 | 100%
24 | 1404100 | Los documentos soportes de los contratos en su mayoría se encuentran dispersos en las diferentes dependencias de la entidad y los mismos no están debidamente foliados, para su efectivo control y salvaguarda | Enviar memorando a los subdirectores para que remitan la totalidad de la documentación soporte de los contratos | Mediante comunicación los subdirectores deben requerir a los interventores para que remitan a la Secretaría General la totalidad de los documentos y actas | Cada interventor se discipline para que remita a la Secretaría General los documentos a fin de que sean foliados y queden como constancia de ejecución contractual | Documento | 1 | 2005-07-07 | 2005-07-14 | 1 | 1 | 100%
26 | 1404003 | Se observó acto de aprobación de pólizas por la entidad, con fecha anterior a la expedición de la misma, situación que evidencia fallas en el sistema de control interno. | Analizar detalladamente la concordancia de la fecha de expedición con la de aprobación | Encomendar la labor al funcionario encargado de la contratación | revisión permanente y cuidadosa a la presentación de la póliza | Visto bueno en el documento y sello de aprobación por | 1 | 2005-07-01 | 2005-07-07 | 0.85714 | 1 | 100%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Administrativa (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
13 | 1701100 | Respecto a la liquidación, facturación y recaudo del servicio de alcantarillado con la AMB, se observa que si bien la Corporación concertó con la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga el suministro y presentación de la información relacionada con la facturación, para la vigencia 2004 la AMB continuó liquidando, facturando y recaudando el servicio de alcantarillado, situación que conllevó a que la CDMB contabilizara solamente lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, generando incertidumbre en los saldos reflejados en cartera por este concepto, cuyo valor estimado es de $1.871,1 millones | Efectuar los ajustes contables requeridos según la información suministrada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga | Presentar Estados Financieros ajustados y depurados | Recopilar, analizar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-06-01 | 2006-02-15 | 37 | 10 | 100% | Ing. Sistemas, Cartera, contabilidad
14 | 1701100 | Los saldos de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2004 no fueron conciliados en su totalidad, ya que de la circularización efectuada a 36 entidades solo obtuvo respuesta de 14 de ellas debido a la falta de un procedimiento adecuado para el cumplimiento a lo solicitado. | Realizar circularizaciones a todas las entidades oficiales con las que registren saldos de operaciones recíprocas | Conciliar total de saldos de Operaciones Recíprocas | Identificar entidades que no responden solicitud. Reiterar circularizaciones y realizar seguimiento | Conciliación de la cuenta | 1 | 2005-06-01 | 2006-03-01 | 39 | 1 | 100% | Contabilidad
15 | 1804001 | Se observan deficiencias en el conteo físico realizado a Propiedad, Planta y Equipo, dado que no se observan actas ni soportes que permitan verificar la gestión realizada. Igualmente se presentan actas de visita de inventarios correspondientes a cuatro (4) municipios, pero, en ninguna de ellas se involucra con la firma al funcionario responsable de dichos inventarios; lo anterior por falta de un procedimiento adecuado, por cuanto el utilizado no permite hacer seguimiento, validar la existencia física de los bienes, el estado en que se encuentran y la destinación de los mismos (sobrantes, faltantes, bajas). | Elaborar Manual de procedimientos para el Manejo y Control de los bienes que constituyen el grupo de propiedad, planta y equipo | Tener implementado un procedimiento para el control de este tipo de bienes | Elaboración del Manual de procedimientos para el manejo de bienes que conforman este grupo | Manual de Procedimientos de propiedad, planta y equipo | 1 | 2005-05-01 | 2005-12-31 | 34.8571 | 1 | 100% | Subdirección Adtva- Financiera (Almacén)
AUDITORIAS ANTERIORES
29 | 1701100 | La Corporación no ha actualizado las inversiones del rubro Recursos Naturales en Conservación por cuantía de $37.143 millones, situación que genera incertidumbre en el valor de esta cuenta; por esta razón, la entidad debe gestionar su actualización mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, según la Circular 023/98 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0%
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0%
31 | 1701100 | La Corporación tiene contabilizado en recursos renovables en conservación $17.616 millones y no se ha realizado gestión para actualizar su valor mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, omitiendo lo establecido en la circular externa 023 de marzo 18 de 1998 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0%
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0%
32 | 1701008 | Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el valor de $21.366,33 millones que presenta la cuenta 432200, Venta de Servicios- Servicios de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto la contabilización se efectúa solamente sobre lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, situación que está en contra del principio de causación y se presenta debido a la inexistencia o aplicación de mecanismos efectivos para que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reporte a la Corporación los ingresos realmente facturados en el período por concepto de este servicio. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100%
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100%
GLOSAS DE LA CAMARA DE RESPRESENTANTES PARCIALMENTE CUMPLIDAS
43 | 1701100 | Tiene contabilizado en recursos renovables en conservación, $17.616 millones y no se ha realizado gestión para actualizar su valor mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, omitiendo lo establecido en la circular externa 023 de marzo 16 de 1998 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0%
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0%
44 | 1701008 | Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el saldo de $1.749,14 millones que presenta la cuenta 140803 Deudores- Servicio de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto no se incluye el valor de toda la cartera causada por usuarios particulares con facturas vencidas, así mismo, la cartera de entidades oficiales no se ha depurado completamente. Situación que se presenta debido a que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga E. P. S. (empresa, que mediante convenio liquida, factura y recauda el servicio de alcantarillado), no reporta lo causado por concepto de servicio prestado a los particulares que tienen facturas vencidas, lo cual no le permite a la CDMB contabilizar el valor real de la cartera. Mismo concepto # 9. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100%
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100%
45 | 1701008 | Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el valor de $21.366,33 millones que presenta la cuenta 432200, Venta de Servicios- Servicios de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto la contabilización se efectúa solamente sobre lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, situación que está en contra del principio de causación y se presenta debido a la inexistencia o aplicación de mecanismos efectivos para que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reporte a la Corporación los ingresos realmente facturados en el período por concepto de este servicio. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100%
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100%
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100%
46 | 1502100 | Pensiones de Jubilación. El cálculo actuarial no se ha elaborado. No existe procedimiento de control sobre conciliación de saldos de pensiones de jubilación. | Estudio de cálculo actuarial | Ajustar en los estados financieros el pasivo pensional | Realización del cálculo actuarial | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Saneamiento (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | SANEAMIENTO DE CORRIENTES
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
16 | 1404001 | Se presenta inconsistencia en la clasificación algunos contratos correspondientes a saneamiento de corrientes en donde el objeto establece que el contrato es de … Prestación de servicios para la reposición de alcantarillado, sin embargo, en atención a la labor encomendada al contratista y lo establecido en el literal k del artículo 5 del Acuerdo de Consejo Directivo 906 del 2001, el mismo, corresponde a un contrato de obra, situación denota debilidades en el sistema de control interno de la contratación y su inobservancia constituye riesgo para la consecución de los cometidos institucionales al suscribir la contratación. | Revisar y ajustar los nombres de los contratos al estatuto de contratación | Establecer claramente con la denominación dada a cada contrato el propósito de la obra | Se hará la revisión y el ajuste de la denominación que se da a los contratos de obra | Revisión del estatuto de contratación | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100%
17 | 1404001 | Deficiencias de Intrventoria: Se observa que de los imprevistos y/o novedades que se presentaron en la ejecución de los contratos y que fueron argumentados por los interventores ante el requerimiento de la CGR, no existe registro en las actas respectivas, en lo que se evidencia incumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2 de la Resolución 535 de julio 26 de 2000 Manual de Interventoría de la CDMB, situación que expone al riesgo el cumplimiento del objeto contractual al no ejercerse un efectivo.control interno exigible al interventor como garante ante la administración del cumplimiento de los fines de la contratación.No se evidencia pronunciamientos sobre el control que se ejerce el interventor sobre el manejo de los anticipos entregados a los contratistas. | Modificar el manual de interventoria y establecer formatos de control | Brindar a la interventoría mayores elementos de control para los contratos | Se hará revisión del manual de interventoría y se crearán formatos de control para el proceso de supervisión de obras | Revisión de manual de interventoría | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50%
18 | 1406100 | La entidad no tiene establecido los procedimientos de la contratación que se realiza en virtud de la ley 142, al tiempo que el Acuerdo 906 y la Resolución 0535 del 26 de julio de 2000, que reglamenta la contratación de servicio publico alcantarillado y el manual de Interventoría respectivamente, se encuentran desactualizados. | Revisión de los procedimientos del estatuto de contratación y del manual de interventoría | Actualización del manual de interventoría y de los procedimientos de contratación establecidos en el estatuto de contratación | Se actualizará el manual de interventoría y se incluirá en el estatuto de contratación los procedimientos | Actualización del manual de interventoría y revisión del estatuto de contratación | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50%
19 | 1404100 | Se observa que la entidad entrega anticipos hasta del 50% sin que se evidencie justificación alguna de ello, situación que expone al el riesgo de incurrir en desequilibrio económico del contrato, por cuanto se estaría realizando un desembolsando de dinero, el cual no era necesario, y pagando algo que aún no ha recibido. Por eso si se ha considerado la posibilidad de otorgar anticipo se debe tener plena justificación sobre el hecho, y no simplemente por que la ley así lo permita, ello por razones de conveniencia de gestión de la entidad y no por razones de legalidad, dado que la situación no comporta irregularidad legal alguna. | Establecer criterios para asignación del valor del anticipo | Contar con una herramienta que permita definir claramente, según el tipo de obra o estudio, la asignación del anticipo | Se formularán lineamientos que faciliten establecer con precisión cual será el valor para cada anticipo, según el tipo de contrato generado | Reglamentación de anticipos | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 0.5 | 50%
20 | 1404001 | Contratos sin formalidades plenas suscrito por la entidad, presentan inconsistencias entre el objeto contratado y las Condiciones Generales establecidas en el texto del mismo, Vr. gr. El objeto contractual es el suministro de materiales y mano de obra y en las Condiciones generales de ese mismo contrato se establece que la corporación entregará todos los materiales que en él se requieran. Situación que evidencia deficiencia en el sistema de control interno. | Corregir la minuta de los adendos del contrato en lo referente a materiales de la obra | Señalar en los anexos del contrato, en que casos se entrega materiales para la obra y cuales no | Se corregirá en la minuta de los anexos del contrato la inconsistencia existente | Revisión de la minuta de anexos del contrato | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100%
21 | 1803001 | La Entidad no tiene establecido mecanismo de control de los materiales que en virtud de los contratos de saneamiento de corrientes ha quedado como “sobrantes”, de tal forma que le permita conocer la cantidad, el valor y el destino que se le dará a los mismos. Lo que expone a la pérdida de estos materiales al no tenerse un control. | Establecer formato para ingreso de materiales sobrantes al almacén | Generar mayor control sobre los materiales sobrantes en cada obra | Se creará un formato que permita controlar el ingreso de materiales sobrantes de cada obra, al almacén | Elaboración de formato de control de materiales | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100%
25 | 1404100 | Falencia en la etapa precontractual que conllevó a que contrato se prolongue en el tiempo excediendo a las fechas previstas, y con su consecuente repercusión en el valor del mismo. | Revisar manual de interventoría | Brindar a la interventoría mayores elementos de control para los contratos | Se hará revisión del manual de interventoría | Revisión de manual de interventoría | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Suelos (hidden)
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN DE SUELOS
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
AUDITORIAS ANTERIORES
33 | 1301002 | Analizado el sistema de control de gestión de la entidad mediante la utilización de indicadores de eficacia de corto plazo y seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Trianual 2001-2003, se evidenciaron bajos niveles de cumplimiento de metas en los proyectos de: “Conservación de lagunas de páramo, restauración de humedales y protección de áreas inundables y ciénagas del medio y bajo Lebrija, jurisdicción de la CDMB” (0% en todas sus actividades) e “Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo que permitan la definición de estrategias para prevención de emergencias y desastres” (0% para las actividades de actualización y ejecución de estudios y diagnóstico de obras por diseñar y ejecutar), debido, entre otros, a que los contratos correspondientes se perfeccionaron al finalizar la vigencia 2002 e inicios de 2003 respectivamente. | Realizar la gestión para concretar los convenios con los municipios del Area metropolitana para la ejecución de estudios. | Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo | Celebración de Convenios | Convenio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0.9 | 90%
[5 empty] | Ejecución del Estudio de Zonificación de Amenazas por movimientos en masa de las laderas de los municipios de B/ga. Fda., Girón y Piedecuesta.. | Estudio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0 | 0%
34 | 1802005 | Verificado el índice de ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI 2002, se evidenciaron bajos niveles representativos de ejecución para los proyectos de: Protección, recuperación y conservación de la cuenca quebrada la Honda (36.37%); Gestión para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de los municipios localizados fuera del Area Metropolitana (11.57%); e Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo que permitan la definición de estrategias para prevención de emergencias y desastres (0.58%); Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica (27.20%) y Construcción de obras y acciones complementarias para el saneamiento de corrientes en la cuenca del río de Oro (0% crédito interno). | Realizar la gestión para concretar los convenios con los municipios del Area metropolitana para la ejecución de estudios. | Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo | Celebración de Convenios | Convenio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0.9 | 90%
[5 empty] | Ejecución del Estudio de Zonificación de Amenazas por movimientos en masa de las laderas de los municipios de B/ga. Fda., Girón y Piedecuesta. | Estudio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0 | 0%
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Plan corregido
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Representante Legal: FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ, Director General CDMB
NIT: 890.201.573-0
Período Informado
|  | Fecha de subscripción |  | 2005-08-03 | [7 empty] | PLAN COMPLETO
|  | Fecha de Evaluación |  | 2005-12-31
| Código Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas
OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORIA
1 | 1902001 | 1. Valoración del Riesgo: Su evaluación general presenta un riesgo alto con una calificación del componente de 1,0 observándose que la Corporación tiene establecidos los mecanismos que le permiten identificar riesgos inherentes y de control sobre sus actividades misionales y ha diseñado sus mapas de riesgos, no obstante, no ha realizado estudios que le permitan determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados ni se han implementado mecanismos de control que permitan atenuar el impacto de los riesgos inherentes y de control. | Formulación e implementación del plan de Manejo de Riesgos | Implementar mecanismos de control que permitan eliminar, mitigar, dispersar o asumir los posibles riesgos institucionales | Elaboración del Plan de Manejo de Riesgos y seguimiento a las acciones propuestas. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-06-30 | 47.5714 | 0.3 | 30% | 14.2714 | 0 | 0
2 | 1902003 | 2. Monitoreo: No cuenta con un Plan de General de Evaluación que permita la verificación de las actividades de control implementadas. De acuerdo con lo detectado en ocasiones las observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno se comunican de forma verbal, sin dejar documento alguno que permita su seguimiento para verificar su corrección. | Diseño e implementación del modelo de Plan de Mejoramiento interno por subdirección | Verificar que las acciones propuestas subsanen las observaciones planteadas por Control Interno, | Definición de observaciones y formulación de acciones de mejoramiento | Plan de Mejoramiento Interno | 1 | 2005-08-01 | 2006-04-30 | 38.8571 | 1 | 100% | 38.8571 | 0 | 0
3 | 2101001 | 3. PAT: Se observa en el cumplimiento de las metas reportadas en informe de gestión de la vigencia de 2004, que estas no se encuentran definidas en el Plan de Acción Trienal, sino que solo se plasma el objetivo general, situación que denota deficiencia en la su formulación, lo cual no permite la medición y evaluación. Lo anterior se refleja en: Programa I: proyecto 1y 4; Programa 2: proyecto 7; Programa 4: proyecto 1, y programa 5: proyectos 2 y 5. | Análisis y revisión de los proyectos señalados por la Auditoría en el PAT 2004-2006 | Complementar objetivos y metas de los proyectos para permitir una mejor medición y seguimiento | Elaboración de un documento con proyectos reformulados en sus objetivos y metas | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-09-30 | 13 | 1 | 100% | 13 | 13 | 13
4 | 2101001 | 4. Proyecto Nº 7. Reducción de la contaminación ambiental generada por la pequeña minería en la cuenca del río Suratá. El nombre del proyecto, y el objetivo no guarda directa relación con la definición técnica del proyecto ni las metas que se esperan obtener; ya que ésta se define como la cuantificación de lo que se espera lograr como producto de la ejecución del proyecto. Tampoco se definen cuales tecnologías apropiadas se van a implementar para garantizar dicha reducción. No sólo con educación a través de talleres se va a lograr dicho objetivo. | Elaborar el soporte respectivo que buscará enlazar el nombre del Proyecto con el objetivo, la definición técnica y las metas esperadas | Presentar en forma coherente un ajuste al nombre del Proyecto para que guarde la respectiva relación con su objetivo, metas y actividades trazadas | Elaboración de un documento en el que se presentará el Proyecto reformulado. | Documento | 1 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 26.2857 | 1 | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857
5 | 2101001 | 5. Generación de Ingresos y empleo verde:Los proyectos contenidos en el PAT 2004-2006, no apuntan hacia el desarrollo de productos verdes los cuales se definen como productos y servicios ambientalmente amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. | Formulación de perfiles de Proyectos para el uso y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad | Incluir las especies biológicas potencialmente viables en el Programa de Mercados | Socializar la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto de explotación de las Heliconias en el municipio de El Playón como instrumento de su conservación y protección y su aprovechamiento en lo sostenible. | Especies vegetales promisorias | 2 | 2005-08-01 | 2006-03-30 | 34.4286 | 2 | 100% | 34.4286 | 0 | 0
6 | 2101001 | 6. Calidad de vida urbana: Proyecto Nº 3 : Siembra de 30.000 plántulas ornamentales en el marco de la recuperación y mejoramiento del espacio público en el área metropolitana de Bucaramanga. El proyecto como está concebido no es integral en su ejecución, dado que no contempla en su formación aspectos tales como la articulación con los municipios beneficiarios del programa, ni del mantenimiento y conservación de los árboles bajo los principios básicos del concepto “árbol urbano”. | Coordinar acciones con los Entes Municipales y Organizaciones de Base ( JAL, JAC, ONGs), para garantizar el manejo de parques y Zonas verdes | Apoyar los procesos de recuperación y manejo de los parques y zonas verdes del área de jurisdicción de la CDMB. | Se firmarán actas de compromisos, para garantizar que la comunidad se apropie del manejo y conservación de los parques y zonas verdes de carácter público. | Actas firmadas | 50 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 50 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
[5 empty] | Se realizarán eventos de educación ambiental orientados al manejo y recuperación de los espacios públicos "Verdes" | Charlas | 10 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 10 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
7 | 2101001 | 7. La meta identificación, prevención y control de plagas son actividades misionales que realizan entidades especializadas como el ICA y CORPOICA para lo cual debe requerirse el apoyo y concurso de éstas. | Concertación del Convenio CDMB-ICA | Desarrollar en cooperación con el ICA las políticas a seguir para la protección fitosanitaria de plantaciones forestales y sistemas agroforestales | Gestionar y agilizar la firma del convenio | Convenio firmado | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
8 | 2002001 | 8. Se observa que a pesar de que la entidad utiliza diferentes mecanismos de participación ciudadana como talleres, mesa ambientales, reuniones comunitarias, programa cdmb en casa entre otros, no se tiene establecido un procedimiento formal que permita medir la efectividad de la participación ciudadana, entendida esta como los aportes para el cumplimiento de la misión institucional. | Establecer procedimiento para la medición de la efectividad de la participación ciudadana en el cumplimiento de la misión institucional | Evaluar el nivel de participación ciudadana logrado en la gestión ambiental desarrollada por la entidad y su incidencia en el mejoramiento y conservación del medio ambiente del área de jurisdicción CDMB. | Un documento con la información de los mecanismos de participación utilizados en los proyectos institucionales y las acciones de seguimiento y evaluación de los mismos, con indicadores de gestión y resultados. | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
[5 empty] | Un documento institucional con análisis de resultados logrados con referencia a los objetivos de los proyectos y del Plan de Acción Trienal Corporativo. | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-04-30 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | 2103002 | 9. En la entidad no se ha dado inicio a la identificación de Zonas de Ronda y de Preservación Ambiental de las cuencas, humedales y ciénagas de conformidad con lo establecido en el numeral cuatro (4) de la resolución Defensorial Nº 31, de diciembre 2 de 2004. | Iniciar la identificación de Zonas de Ronda y de preservación ambiental de cuencas, humedales y ciénagas en el área de jurisdicción. | Elaborar un cronograma para la identificación de zonas de ronda y preservación ambiental de las cuencas, humedales y ciénagas por municipios de acuerdo a los POTS | Un cronograma por cada Municipio para un total de 13 cronogramas en el área de jurisdicción | Municipio con cronograma | 13 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24.1429 | 13 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429
10 | 2102001 | 10, Se observó que a pesar de la gestión realizada por parte de la CDMB para la implementación de los módulos para los procesos de compostaje del programa integral de residuos sólidos en el municipio de Tona, los resultados son incipientes, toda en este municipio se produce 85 toneladas de residuos sólidos en el mes, el cual el 70 % de éstos están siendo depositados en un botadero de basuras a cielo abierto, el cual está ubicado en la vereda aguas Claras perteneciente al corregimiento de Berlín. Lo anterior tiene como consecuencia la afectación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. | Acto administrativo que ordene el cierre del Botadero | Evitar contaminación del Medio Ambiente | Elaborar Acto Administrativo de cierre de botadero | Acto Administrativo | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
|  |  | La CDMB, a través de la Subdirección de Recursos Naturales asesorará el proceso de optimización de la Planta. | Aplicar lo determinado por el PGIR respecto a la optimización de la Planta de Tratamiento | La planta estará manejando el 70% de los residuos orgánicos que genera el Municipio. | Planta optimizada en residuos Orgánicos | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
11 | 1202100 | 11, Se evidencia presunta falta de defensa por parte de la Entidad en el caso fallado el 30 de septiembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Santander mediante el cual condenó a la Corporación al pago de indemnización de perjuicios en el proceso de Acción de Reparación Directa interpuesta por Marcelino Jiménez López, por hecho ocurrido el 14 de junio de 1996 cuando a consecuencia de la “caída de un árbol”, sembrado en la vía pública del perímetro urbano de Bucaramanga, le ocasionó daños a un vehículo de su propiedad. Dado que el pago se verificó el 8 de febrero de 2005 por $ 3.200.000, se observa que a la fecha de la Auditoría abril22/05, no se evidencia gestión alguna tendiente a determinar responsabilidades, para una eventual Acción de Repetición de ser procedente para el resarcimiento. | Investigar presunto responsable | Lograr la identificación del responsable | Oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie la investigación disciplinaria contra el defensor inicial | Documento | 1 | 2005-07-18 | 2005-08-02 | 2.1429 | 1 | 100% | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429
12 | 1701009 | 12, Se observa que el Asilo San Rafael a 31 de diciembre de 2004 debe a la CDMB la suma de $57,8 millones, deuda que se encuentra en jurisdicción coactiva pero que a la fecha no tienen acuerdo de pago. Igualmente, se observa que del acuerdo de pago suscrito con el Hospital Universitario Ramón González Valencia presenta mora en el pago de las cuotas correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2004 por valor de $59,1 millones. | Efectuar seguimiento | Realizar el cobro persuasivo hasta obtener la cancelación | Realizar el oficio mensual por medio del cual se insiste en el cobro de la suma adeudada | Documento | 12 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | 52.1429 | 4 | 33.33% | 17.381 | 0 | 0
13 | 1701100 | 13, Respecto a la liquidación, facturación y recaudo del servicio de alcantarillado con la AMB, se observa que si bien la Corporación concertó con la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga el suministro y presentación de la información relacionada con la facturación, para la vigencia 2004 la AMB continuó liquidando, facturando y recaudando el servicio de alcantarillado, situación que conllevó a que la CDMB contabilizara solamente lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, generando incertidumbre en los saldos reflejados en cartera por este concepto, cuyo valor estimado es de $1.871,1 millones | Efectuar los ajustes contables requeridos según la información suministrada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga | Presentar Estados Financieros ajustados y depurados | Recopilar, analizar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-06-01 | 2006-02-15 | 37 | 10 | 100% | 37 | 0 | 0
14 | 1701100 | 14. Los saldos de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2004 no fueron conciliados en su totalidad, ya que de la circularización efectuada a 36 entidades solo obtuvo respuesta de 14 de ellas debido a la falta de un procedimiento adecuado para el cumplimiento a lo solicitado. | Realizar circularizaciones a todas las entidades oficiales con las que registren saldos de operaciones recíprocas | Conciliar total de saldos de Operaciones Recíprocas | Identificar entidades que no responden solicitud. Reiterar circularizaciones y realizar seguimiento | Conciliación de la cuenta | 1 | 2005-06-01 | 2006-03-01 | 39 | 1 | 100% | 39 | 0 | 0
15 | 1804001 | 15, Se observan deficiencias en el conteo físico realizado a Propiedad, Planta y Equipo, dado que no se observan actas ni soportes que permitan verificar la gestión realizada. Igualmente se presentan actas de visita de inventarios correspondientes a cuatro (4) municipios, pero, en ninguna de ellas se involucra con la firma al funcionario responsable de dichos inventarios; lo anterior por falta de un procedimiento adecuado, por cuanto el utilizado no permite hacer seguimiento, validar la existencia física de los bienes, el estado en que se encuentran y la destinación de los mismos (sobrantes, faltantes, bajas). | Elaborar Manual de procedimientos para el Manejo y Control de los bienes que constituyen el grupo de propiedad, planta y equipo | Tener implementado un procedimiento para el control de este tipo de bienes | Elaboración del Manual de procedimientos para el manejo de bienes que conforman este grupo | Manual de Procedimientos de propiedad, planta y equipo | 1 | 2005-05-01 | 2005-12-31 | 34.8571 | 1 | 100% | 34.8571 | 34.8571 | 34.8571
16 | 1404001 | 16, Se presenta inconsistencia en la clasificación algunos contratos correspondientes a saneamiento de corrientes en donde el objeto establece que el contrato es de … Prestación de servicios para la reposición de alcantarillado, sin embargo, en atención a la labor encomendada al contratista y lo establecido en el literal k del artículo 5 del Acuerdo de Consejo Directivo 906 del 2001, el mismo, corresponde a un contrato de obra, situación denota debilidades en el sistema de control interno de la contratación y su inobservancia constituye riesgo para la consecución de los cometidos institucionales al suscribir la contratación. | Revisar y ajustar los nombres de los contratos al estatuto de contratación | Establecer claramente con la denominación dada a cada contrato el propósito de la obra | Se hará la revisión y el ajuste de la denominación que se da a los contratos de obra | Revisión del estatuto de contratación | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
17 | 1404001 | 17, Deficiencias de Interventoria: Se observa que de los imprevistos y/o novedades que se presentaron en la ejecución de los contratos y que fueron argumentados por los interventores ante el requerimiento de la CGR, no existe registro en las actas respectivas, en lo que se evidencia incumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2 de la Resolución 535 de julio 26 de 2000 Manual de Interventoría de la CDMB, situación que expone al riesgo el cumplimiento del objeto contractual al no ejercerse un efectivo control interno exigible al interventor como garante ante la administración del cumplimiento de los fines de la contratación.No se evidencia pronunciamientos sobre el control que se ejerce el interventor sobre el manejo de los anticipos entregados a los contratistas. | Modificar el manual de interventoria y establecer formatos de control | Brindar a la interventoría mayores elementos de control para los contratos | Se hará revisión del manual de interventoría y se crearán formatos de control para el proceso de supervisión de obras | Revisión de manual de interventoría | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50% | 13.0714 | 13.0714 | 26.1429
18 | 1406100 | 18, La entidad no tiene establecido los procedimientos de la contratación que se realiza en virtud de la ley 142, al tiempo que el Acuerdo 906 y la Resolución 0535 del 26 de julio de 2000, que reglamenta la contratación de servicio publico alcantarillado y el manual de Interventoría respectivamente, se encuentran desactualizados. | Revisión de los procedimientos del estatuto de contratación y del manual de interventoría | Actualización del manual de interventoría y de los procedimientos de contratación establecidos en el estatuto de contratación | Se actualizará el manual de interventoría y se incluirá en el estatuto de contratación los procedimientos | Actualización del manual de interventoría y revisión del estatuto de contratación | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50% | 13.0714 | 13.0714 | 26.1429
19 | 1404100 | 19, Se observa que la entidad entrega anticipos hasta del 50% sin que se evidencie justificación alguna de ello, situación que expone al el riesgo de incurrir en desequilibrio económico del contrato, por cuanto se estaría realizando un desembolsando de dinero, el cual no era necesario, y pagando algo que aún no ha recibido. Por eso si se ha considerado la posibilidad de otorgar anticipo se debe tener plena justificación sobre el hecho, y no simplemente por que la ley así lo permita, ello por razones de conveniencia de gestión de la entidad y no por razones de legalidad, dado que la situación no comporta irregularidad legal alguna. | Establecer criterios para asignación del valor del anticipo | Contar con una herramienta que permita definir claramente, según el tipo de obra o estudio, la asignación del anticipo | Se formularán lineamientos que faciliten establecer con precisión cual será el valor para cada anticipo, según el tipo de contrato generado | Reglamentación de anticipos | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 0.5 | 50% | 4.2857 | 4.2857 | 8.5714
20 | 1404001 | 20, Contratos sin formalidades plenas suscrito por la entidad, presentan inconsistencias entre el objeto contratado y las Condiciones Generales establecidas en el texto del mismo, Vr. gr. El objeto contractual es el suministro de materiales y mano de obra y en las Condiciones generales de ese mismo contrato se establece que la corporación entregará todos los materiales que en él se requieran. Situación que evidencia deficiencia en el sistema de control interno. | Corregir la minuta de los adendos del contrato en lo referente a materiales de la obra | Señalar en los anexos del contrato, en que casos se entrega materiales para la obra y cuales no | Se corregirá en la minuta de los anexos del contrato la inconsistencia existente | Revisión de la minuta de anexos del contrato | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
21 | 1803001 | 21, La Entidad no tiene establecido mecanismo de control de los materiales que en virtud de los contratos de saneamiento de corrientes ha quedado como “sobrantes”, de tal forma que le permita conocer la cantidad, el valor y el destino que se le dará a los mismos. Lo que expone a la pérdida de estos materiales al no tenerse un control. | Establecer formato para ingreso de materiales sobrantes al almacén | Generar mayor control sobre los materiales sobrantes en cada obra | Se creará un formato que permita controlar el ingreso de materiales sobrantes de cada obra, al almacén | Elaboración de formato de control de materiales | 1 | 2005-07-01 | 2005-08-30 | 8.5714 | 1 | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
22 | 1803001 | 22, En los viveros no se tiene establecido un procedimiento de control de inventario, en el cual se lleve el registro del ingreso del objeto contractual al igual que del material vegetal que posee la entidad en los mismos. | Establecimiento de procedimientos para el Manejo de Inventarios de llenado de Bolsas y Material Vegetal. | Controlar el cumplimiento de lo solicitado en la Orden de llenado de Bolsa y producción de Material Vegetal | Formalizar el procedimiento de manejo de inventarios, llenado de Bolsas y Material Vegetal. | Resolución | 1 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429
23 | 1404001 | 23, Se presenta incumplimiento del numeral 4.4 del manual de interventoría que establece que los contratos deben incorporar de manera detallada las funciones del interventor, evidenciándose deficiencia en el sistema de control interno. Situación que genera riesgo de incumplimiento de las obligaciones y deberes del interventor: | Incluir dentro de los contratos las funciones de la interventoría | Oficiar a la Subdirección de Planeación y Sistemas para que sea incluida las obligaciones en el cuerpo del contrato | En cada contrato se incorporará el texto de las funciones específicas que deben cumplir los interventores | Documento | 1 | 2005-07-07 | 2005-07-14 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1
24 | 1404100 | 24, Los documentos soportes de los contratos en su mayoría se encuentran dispersos en las diferentes dependencias de la entidad y los mismos no están debidamente foliados, para su efectivo control y salvaguarda | Enviar memorando a los subdirectores para que remitan la totalidad de la documentación soporte de los contratos | Mediante comunicación los subdirectores deben requerir a los interventores para que remitan a la Secretaría General la totalidad de los documentos y actas | Cada interventor se discipline para que remita a la Secretaría General los documentos a fin de que sean foliados y queden como constancia de ejecución contractual | Documento | 1 | 2005-07-07 | 2005-07-14 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1
25 | 1404100 | 25, Falencia en la etapa precontractual que conllevó a que contrato se prolongue en el tiempo excediendo a las fechas previstas, y con su consecuente repercusión en el valor del mismo. | Revisar manual de interventoría | Brindar a la interventoría mayores elementos de control para los contratos | Se hará revisión del manual de interventoría | Revisión de manual de interventoría | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 0.5 | 50% | 13.0714 | 13.0714 | 26.1429
26 | 1404003 | 26, Se observó acto de aprobación de pólizas por la entidad, con fecha anterior a la expedición de la misma, situación que evidencia fallas en el sistema de control interno. | Analizar detalladamente la concordancia de la fecha de expedición con la de aprobación | Encomendar la labor al funcionario encargado de la contratación | revisión permanente y cuidadosa a la presentación de la póliza | Visto bueno en el documento y sello de aprobación por | 1 | 2005-07-01 | 2005-07-07 | 0.85714 | 1 | 100% | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714
AUDITORIAS ANTERIORES
27 | 1301002 | 27, 1. La corporación adopto diversos manuales de procedimientos, sin embargo estos no han sido acogidos y utilizados adecuadamente, como el caso del Manual de Interventoría (Res. 0535/2000) al observarse que en los contratos, aún se hace referencia a la Res.1300/1996; esta situación genera incertidumbre al desconocerse los procedimientos actualizados. | Socialización de los procedimientos formalizados con los funcionarios de la CDMB | Dar a conocer los procedimientos | Realización de talleres y/o eventos de capacitación | Eventos | 3 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 3 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
28 | 2105001 | 28, 12, Es poca la gestión realizada por la CDMB para adquirir los predios que han sido declarados zonas protegidas, aún cuando cuentan con uno o varios nacimientos que dan origen a quebradas que proveen los acueductos municipales en su jurisdicción. | Elaborar un documento que identifique las áreas prioritarias a adquirir para la protección y conservación. | Identificación y priorización de áreas a adquirir y de los predios ofrecidos en venta a la CDMB | Elaboración de un documento que identifique la priorización de áreas a adquirir en cada municipio de la jurisdicción de la CDMB. | Documento | 1 | 2005-07-15 | 2005-12-31 | 24.1429 | 1 | 100% | 24.1429 | 24.1429 | 24.1429
* 29 | 1701100 | 29, 15, La Corporación no ha actualizado las inversiones del rubro Recursos Naturales en Conservación por cuantía de $37.143 millones, situación que genera incertidumbre en el valor de esta cuenta; por esta razón, la entidad debe gestionar su actualización mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, según la Circular 023/98 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | 1401003 | 30, 16, Los contratos números 4286-02 y 4277-01 presentan debilidades por falta de Justificación de necesidades de los responsables de proyectos y un plan de Inversión de la partida presupuestal, por cuanto no está estructurado el Banco de Proyectos; sin embargo, para una adecuada planeación, se debe regular internamente sobre este aspecto. | Implantación del Banco de Proyectos en la CDMB | Incorporar los proyectos a ejecutar en el trienio en un Banco de Proyectos | Proyectos incorporados en el Banco de Proyectos | Número de proyectos | 26 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 26 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
* 31 | 1701100 | 31, 25, La Corporación tiene contabilizado en recursos renovables en conservación $17.616 millones y no se ha realizado gestión para actualizar su valor mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, omitiendo lo establecido en la circular externa 023 de marzo 18 de 1998 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | 1701008 | 32, 28, Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el valor de $21.366,33 millones que presenta la cuenta 432200, Venta de Servicios- Servicios de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto la contabilización se efectúa solamente sobre lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, situación que está en contra del principio de causación y se presenta debido a la inexistencia o aplicación de mecanismos efectivos para que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reporte a la Corporación los ingresos realmente facturados en el período por concepto de este servicio. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100% | 28.2857 | 0 | 0
** 33 | 1301002 | 33, 32, Analizado el sistema de control de gestión de la entidad mediante la utilización de indicadores de eficacia de corto plazo y seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Trianual 2001-2003, se evidenciaron bajos niveles de cumplimiento de metas en los proyectos de: “Conservación de lagunas de páramo, restauración de humedales y protección de áreas inundables y ciénagas del medio y bajo Lebrija, jurisdicción de la CDMB” (0% en todas sus actividades) e “Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo que permitan la definición de estrategias para prevención de emergencias y desastres” (0% para las actividades de actualización y ejecución de estudios y diagnóstico de obras por diseñar y ejecutar), debido, entre otros, a que los contratos correspondientes se perfeccionaron al finalizar la vigencia 2002 e inicios de 2003 respectivamente. | Realizar la gestión para concretar los convenios con los municipios del Area metropolitana para la ejecución de estudios. | Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo | Celebración de Convenios | Convenio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0.9 | 90% | 46.9286 | 0 | 0
[5 empty] | Ejecución del Estudio de Zonificación de Amenazas por movimientos en masa de las laderas de los municipios de B/ga. Fda., Girón y Piedecuesta.. | Estudio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
** 34 | 1802005 | 34, 33, Verificado el índice de ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversión – POAI 2002, se evidenciaron bajos niveles representativos de ejecución para los proyectos de: Protección, recuperación y conservación de la cuenca quebrada la Honda (36.37%); Gestión para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de los municipios localizados fuera del Area Metropolitana (11.57%); e Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo que permitan la definición de estrategias para prevención de emergencias y desastres (0.58%); Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica (27.20%) y Construcción de obras y acciones complementarias para el saneamiento de corrientes en la cuenca del río de Oro (0% crédito interno). | Realizar la gestión para concretar los convenios con los municipios del Area metropolitana para la ejecución de estudios. | Identificación y delimitación de zonas de alto riesgo | Celebración de Convenios | Convenio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0.9 | 90% | 46.9286 | 0 | 0
[5 empty] | Ejecución del Estudio de Zonificación de Amenazas por movimientos en masa de las laderas de los municipios de B/ga. Fda., Girón y Piedecuesta. | Estudio | 1 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 52.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | 1301002 | 35, 36, La Corporación ha incumplido desde 1994 con lo establecido en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, porque la inversión de los recursos no se ha realizado de acuerdo con el POMCA de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija,Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico de Palmas y Area de Influencia de la Central Termoeléctrica de Palenque. Sin embargo, el Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija formulado por la CDMB en 1985,no incluye el ordenamiento de la cuenca, ni un Plan de Inversiones con su cronograma; situación originada porque el plan no fue ajustado con base en el Decreto 1933 de 1994. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50% | 12.8571 | 0 | 0
36 | 2102001 | 36, 37, La CDMB no ha ajustado su Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija: uso recomendable del suelo, formulado en el año 1985, para atender la necesidad de un manejo integral de los recursos naturales y el ambiente de la cuenca superior y de toda la cuenca hidrográfica del río Lebrija, según el artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, y en el capítulo 111 del Decreto 1729 de 2002,con recursos de transferencias de la Electrificadora de Santander S. A. -ESSA -ESP, por la generación de energía de la Central Hidroeléctrica de Palmas. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50% | 12.8571 | 0 | 0
37 | 2102001 | 37, 39, Igualmente, la CDMB ha inobservado lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1933 de 1994, en razón a que no ha contemplado lo relativo a que cuando en una jurisdicción de una corporación existan plantas de generación hidráulica y térmica, debe haber compatibilidad en los planes de inversión que recomienden el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del área de influencia del proyecto para las hidráulicas y el Plan de Manejo Ambiental del Área de Influencia de la Planta Térmica. | Revisar el Plan de manejo de la cuenca aportante a la Central Hidroeléctrica Las Palmas (Embalse Bocas), y el Plan de manejo del ärea de Influencia de la Central Térmica El Palenque. | Observar que exista compatibilidad en la formulación de los planes | Documento soporte de compatibilidad entre planes | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 | 2102001 | 38, 40, La Corporación no ha coordinado ni realizado acciones concretas con CORMAGDALENA, para cumplir lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1604 de 2002, con miras a articular el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija, con el de la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de la Magdalena -POMIM, por poseer el río Lebrija un área aferente de aproximadamente 879.000 hectáreas, que tributan directamente al río Magdalena. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
39 | 2103001 | 39, 41, Mediante Resolución No. 0333 de 2003 se declaran en ordenación las cuencas hidrográficas no compartidas del área de jurisdicción de la CDMB, entre las que se encuentran las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro, Río Salamaga o Salamanca y Río Cáchira del Sur, pertenecientes a la Cuenca hidrográfica del río Lebrija, contraviniendo el Parágrafo 3 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1604 de 2002 y el Capitulo IV del Decreto 1729 de 2002, ya que a la fecha no ha realizado acciones conducentes a conformar la comisión, entre la CAS, CORPONOR y CORPOCESAR. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
40 | 2101001 | 40, 42, La entidad, no ha realizado la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento y Manejo para la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija que se encuentran vigentes, tal como lo señala el parágrafo del artículo 25 del Decreto 1729 de 2002. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50% | 12.8571 | 0 | 0
41 | 2102001 | 41, 44, El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la CDMB, no han diseñado, un sistema de información estadístico de seguimiento de las inversiones ambientales financiadas con los recursos de las transferencias del sector eléctrico, tal como lo expresa el Documento CONPES 3120 de 2001: Estrategias para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental del Sector Eléctrico. | Adelantar la gestión para conformar la comisión conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR y CORMAGDALENA | Conformar la comisión conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija | Elaborar un Acta de conformación de la Comisión | Acta | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
42 | 2102001 | 42, 45, La CDMB no ha realizado actividades de mantenimiento y recuperación ambiental en el área del Embalse de Bocas, porque no se han invertido recursos de transferencias del sector eléctrico y contribuyan a solucionar la problemática originada por carga orgánica de vertimientos de aguas residuales, provenientes de la zona urbana de Bucaramanga, por falta de un POMCA - Río Lebrija. | Plan de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro. | Elaborar los planes de ordenamiento y manejo de las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro | Documento final POMC Río Suratá | Documento | 1 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52
[5 empty] | Documento final POMC Río de Oro | Documento | 1 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 52 | 0.5 | 50% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Documento final POMC Río Negro | Documento | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 25.7143 | 0.5 | 50% | 12.8571 | 0 | 0
GLOSAS DE LA CAMARA DE RESPRESENTANTES PARCIALMENTE CUMPLIDAS
* 43 | 1701100 | 43, 46, Tiene contabilizado en recursos renovables en conservación, $17.616 millones y no se ha realizado gestión para actualizar su valor mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, omitiendo lo establecido en la circular externa 023 de marzo 16 de 1998 de la Contaduría General de la Nación. | Actualización de las inversiones del rubro Recursos Naturales en conservación según avalúos o estudios de reconocido valor técnico | Presentar estados financieros ajustados según la Circular 023 de 1998. | Adelantar los avalúos según términos definidos por la Contaduría General de la Nación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Efectuar registros contables según avalúo técnico | Asiento contable | 1 | 2005-11-01 | 2006-01-30 | 12.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | 1701008 | 44, 50, Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el saldo de $1.749,14 millones que presenta la cuenta 140803 Deudores- Servicio de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto no se incluye el valor de toda la cartera causada por usuarios particulares con facturas vencidas, así mismo, la cartera de entidades oficiales no se ha depurado completamente. Situación que se presenta debido a que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga E. P. S. (empresa, que mediante convenio liquida, factura y recauda el servicio de alcantarillado), no reporta lo causado por concepto de servicio prestado a los particulares que tienen facturas vencidas, lo cual no le permite a la CDMB contabilizar el valor real de la cartera. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100% | 28.2857 | 0 | 0
45 | 1701008 | 45, 51, Existe incertidumbre en cuantía indeterminada sobre el valor de $21.366,33 millones que presenta la cuenta 432200, Venta de Servicios- Servicios de Alcantarillado a 31 de diciembre de 2002, por cuanto la contabilización se efectúa solamente sobre lo efectivamente recaudado en el mes y no sobre lo facturado, situación que está en contra del principio de causación y se presenta debido a la inexistencia o aplicación de mecanismos efectivos para que la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reporte a la Corporación los ingresos realmente facturados en el período por concepto de este servicio. | Efectuar los ajustes requeridos según la información que suministre la Compañía del Acueducto al respecto | Presentar estados financieros ajustados | Identificar la información requerida para efectos de la causación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2006-01-30 | 26 | 1 | 100% | 26 | 0 | 0
[5 empty] | Concertar con la Cia del Acueducto el suministro de la información requerida al igual que la forma de presentación | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
[5 empty] | Recopilar, codificar y registrar la información recibida | Registros contables | 10 | 2005-08-01 | 2006-02-15 | 28.2857 | 10 | 100% | 28.2857 | 0 | 0
46 | 1502100 | 46, 53, Pensiones de Jubilación. El cálculo actuarial no se ha elaborado. No existe procedimiento de control sobre conciliación de saldos de pensiones de jubilación. | Estudio de cálculo actuarial | Ajustar en los estados financieros el pasivo pensional | Realización del cálculo actuarial | Documento | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
AUDITORÍA ESPECIAL MANEJO DE RESIDUOS
47 | 1202001 | 47, Las cifras consolidadas evidencian que en materia de normativa para establecer responsabilidades del sector productivo en la región y en cuanto a emitir disposiciones para separación en origen, son tareas por completar en los diferentes entes auditados, lo que implica el lento avance al respecto pese a las metas planteadas en la politica y se descuida asi la herramienta legal como elemento determinante para el avance en la solución de la problemática dada la consistencia que se requiere en la definición de las diferentes soluciones. | Para el sector industrial, la CDMB elaborará una norma sobre residuos industriales. | Exigir planes de gestión integral de residuos sólidos industriales al sector productivo del área de jurisdicción de la CDMB. | Expedir resolución sobre manejo de residuos sólidos industriales | Resolución | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
48 | 1202001 | 48, En efecto, no existen cifras de seguimiento y cumplimiento, ni en el nivel nacional ni en el nivel regional, sobre las tres grandes metas. que a la vez incluían las metas especificas, de la política referidas especialmente a minimización, aumento del porcentaje de aprovechamiento y mejora de los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos. | Creación de un formato de seguimiento que recopile la información generada por las administraciones municipales y las empresas de servicio público de aseo. | Mejorar el manejo de la información y optimizar la función de control. | Elaboración de un formato que incluya residuos para aprovechamiento y para disposición final, para su diligenciamiento por parte de los municipios y empresas de aseo.. | Formato | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
49 | 1202001 | 49, Aunque la participación ciudadana debe asumir su responsabilidad en la apropiación de una cultura de minimización, generación y manejo, se requiere la implementación por parte del Estado de herramientas educativas, técnicas y financieras que permitan esta participación de la sociedad, con el apoyo de instrumentos de comando y control como incentivos, sanciones, apalancamientos financieros, etc. | Formación de líderes en el manejo de residuos sólidos | Crear una cultura de manejo de residuos sólidos utilizando estos líderes como multiplicadores | Capacitación de líderes | Líderes capacitados | 200 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 200 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
50 | 1202001 | 50, Sólo el 24% de las entidades cuenta con una estructura administrativa suficiente con metas establecidas, apoyo financiero y logístico, y con. procedimientos de seguimiento para garantizar su cumplimiento; ni en las corporaciones ni en el MinisterIo se pudo evidenciar un trabajo articulado de las dependencias que trabajan el tema, o procedimientos claramente definidos que garantizaran la formulación y ejecución articulada tanto ensu interior como con las autoridades ambientales regionales. | Consolidar el grupo de manejo de residuos sólidos | Unificar criterios en cuanto a funciones, competencias y responsabilidades acerca del manejo de residuos al interior de la entidad | Reuniones de las subdirecciones involucradas. Normatización y Recursos Naturales | Reuniones | 4 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 4 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
[5 empty] | Documento final o Acta que defina funciones, procedimientos y competencias de cada uno de los involucrados. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
51 |  | 51, La normativa para establecer responsabilidades a los sectores productivos es insuficiente. | En cuanto a los residuos domiciliarios o servicio ordinario de aseo es responsabilidad de los municipios mediante acuerdo municipal. Se desarrolla en los PGIRS. En el sector industrial, la CDMB elaborará una norma sobre residuos industriales. | Exigir planes de gestión integral de residuos sólidos industriales al sector productivo del área de jurisdicción de la CDMB. | Expedir resolución sobre manejo de residuos sólidos industriales | Resolución | 1 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
52 |  | 52, La Estructura organizativa que asigne funciones y responsabilidades en materia de residuos sólidos es insuficiente. | Consolidar el grupo de manejo de residuos sólidos | Unificar criterios en cuanto a funciones, competencias y responsabilidades acerca del manejo de residuos al interior de la entidad. | Reuniones de las subdirecciones involucradas. Normatización y Recursos Naturales | Reuniones | 4 | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 26.1429 | 4 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
[5 empty] | Documento final o Acta que defina funciones, procedimientos y competencias de cada uno de los involucrados. | Documento | 1 | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 21.7143 | 1 | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
[13 empty] | 1583.2952 | 990.2143 | 1033.7143
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Puntaje base evaluación de cumplimiento |  | PBEC = |  | 1033.7143
|  | Puntaje base evaluación de avance |  | PBEA = |  | 2150.5714
|  | Cumplimiento del plan |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 95.79%
|  | Avance del plan de mejoramiento |  | AP= POMi/PBEA |  | 73.62%
|  | FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ |  |  | AQUILEO CÁCERES CHIPAGRA
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  | SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO
NOTAS ACLARATORIAS:
| * 29 * 31 * 43 | El cumplimiento de estas metas depende de la expedición de los parámetros a seguir para la realización de los avalúos técnicos que defina la entidad correspondiente.
| ** 33 ** 34 | NOTA : El cumplimiento de estas metas no depende exclusivamente de la CDMB, pues en ellas están involucrados los municipios del AMB. A la fecha Ingeominas ha presentado una nueva propuesta la cual fue remitida con oficio No. 13044 de junio 15 de 2005 para obtener su consenso. La CDMB está realizando para el mismo objetivo la definición de zonas de riesgo por inundación en el cauce del Río de Oro para los municipios de Bucaramanga y Girón por lo que se propone cambiar las metas a unas que dependan de la Entidad y beneficien también a los municipios del AMB.
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on D11: Es la acción o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on E11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on F11: Cada acción correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Se pueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on G11: Expresa la métrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on H11: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida establecidas para ella
Note on I11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on J11: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on K11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de las metas
Note on L11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on M11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G