## Plan Total
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL DE LA CUENTA VIGENCIA 2001 - AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2004
1 | ADMINISTRATIVO | La CDMB durante el año 2000, generó un costo por concepto de nómina y servicios personales la suma de $7.815, millones, de los cuales $4.226, millones, corresponden una planta de personal conformada por 153 empleados públicos y 64 empleados oficiales, para un total de 217 funcionarios, y $3.588 Millones, por concepto de 148 profesionales por contratos de prestación de servicios. Según lo anterior, el 59.45% corresponde a personal de planta y el 40.55% a personal contratado con empresas temporales. Dado lo anteriormente expuesto, la CDMB, pone en riesgo las actividades misionales con personal a contrato que no tienen el mismo sentido de pertenencia y compromiso que el personal de planta, así como también permite que se disperse el conocimiento y experiencia adquirida, con el agravante que para el cumplimiento de las actividades es necesario laborar tiempo completo y la subordinación de éstos conllevaría problemas laborales en un futuro, con fundamento en el fallo de la Corte Constitucional SC-154/97, toda vez que se estructuran los elementos de una relación laboral. | Subdirección Administartiva y Financiera (Recursos Humanos) | La Entidad contrato un programa de "MODERNIZACIÓN DE LA CDMB", el cual pretende a corto plazo una reestructuración administrativa de la planta de personal. | Carlos Alberto Suárez Sánchez Subdirector Planeación y Sistemas y José Antonio Forero López Coordinador de Gestión Humana. | Cinco meses | Coordinación con la Empresa Responsable del estudio. Revisión parcial del proceso y verificación final del resultado del estudio. | Diciembre 31 de 2002 | Roque Alirio Martinez Santos Subdirector Administrativo y Financiero | Resolución de reestructuración | EN EJECUCIÓN El estudio de Modernización de la CDMB, ya se entregó a satisfacción de la CDMB el día 10 de marzo de 2004, según consta en el acta No.13. Dicho estudio tiene dos componentes, a saber: El Diagnósitico Organizacional y la Formulación de una Estructura Administrativa. Sin embargo y para darle cumplimiento a un mandato judicial, la entidad se encuentra actualmente en el proceso de separación y creación de la nueva Empresa de Alcantarillado. Este aspecto obliga a la Entidad a replantear de nuevo la estructura administrativa sugerida en el estudio para la modernización de la CDMB.
2 | ADMINISTRAT | De otra parte, en tratándose de la Nómina, al cotejar los listados que soportan la rendición de la cuenta con los suministrados por la oficina de gestión humana, se detectó una diferencia de $153 millones, situación que genera una desconfianza en la información suministrada por la CDMB a la Contraloría General de República, sin embargo la posición de la entidad al culminar la auditoría es que la información suministrada estaba incompleta. | Subdirección Administartiva y Financiera (Recursos Humanos) | Implementación de una base de datos que consolide toda la información relacionada con personal y el estudio técnico de modernización. | José Antonio Forero López Coordinador de Gestión Humana | Cinco meses | Verificaciones, actualizaciones y pruebas de los procesos realizados | Mensualmente | Roque Alirio Martinez Santos Subdirector Administrativo y Financiero | Base de datos implementada | EN EJECUCIÓN La oficina de Gestión Humana, estableció controles de revisión de la información para ser enviada a la Contraloría, hecho que se evidenció con la información del año 2003, la cual no presentó inconsistencias. De otro lado se avanza en la implementación de una base de datos que va a consolidar toda la información relacionada con el personal.
52 | ADMINIS | La Corporación tiene contabilizado en recursos renovables en conservación $17.616 millones y no se ha realizado gestión para actualizar su valor mediante avalúos o estudios de reconocido valor técnico, omitiendo lo establecido en la circular externa 023 de marzo 16 de 1998 de la Contaduría General de la Nación. | Subdirección Administrativa y Financiera (Contabilidad) | La CDMB efectuará la actualización a las Inversiones contabilizadas en recursos renovables en conservación, tan ptonto el Ministerio del Medio Ambiente y/o la Contaduría General de la Nación reglamenten los parámetros a seguir para estos casos en particular. | [6 empty] | EN EJECUCIÓN La CDMB está en espera del pronunciamiento del ministerio del Medio Ambiente o de la Contaduría General de la Nación en cuanto a los lineamientos a seguir. La Contaduria General en respuesta a la consulta efectuada por la CDMB en Octubre del 2003, nos informó que la Contaduría estaba desarrollando una línea de Investigación referente al tema. La CGN está proyectando un pronunciamiento referente a los procedimientos a seguir para el registro de los mismos, aducen que los criterios para la actualización debe ser expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente, que a la fecha no se ha pronunciado.
55 | ADMINIST | El recaudo del servicio de alcantarillado lo efectúa la Compañía del Acueducto de Bucaramanga, la CDMB no ejerce control y seguimiento a los pagos de los deudores morosos del servicio de alcantarillado, situación que se refleja al no tener depurados los saldos, lo que genera incertidumbre, incumpliendo lo reglado en la Ley 716 de 2001 Artículo 4. | Subdirección Administrativa y Financiera (Cartera) | La CDMB cuenta con un Funcionario encargado de realizar Auditorias a la Compañía del Acueducto por el Servicio de Alcantarillado | Nohora Patricia Acevedo Aparicio Técnico Administrativo de Cartera | Cinco meses | Verificación de los Procesos de Conciliación que efectúa la CAMB a las Entidades Oficiales. | Mensualmente | Roque Alirio Martínez Santos Subdirector Administrativo y Financiero | Informe Mensual presentado al Subdirector Administrativo y Financiero y Control Interno | EJECUTADO A 30 de Junio de 2004 se encuentra en un 100% depurados los saldos adeudados por las Entidades Oficiales por concepto del Servicio de Alcantarillado, permitiendo: 1, Actualizar nuestras cuentas por cobrar, 2, Confirmar que algunas de las Entidades no presentaban ningún valor adeudado por consumos. 3, Adelantar por parte de la C.D.M.B y el A.M.B las gestiones para el respectivo recaudo remitiendo a Secretaría General para Cobro por Jurisdicción Coactiva 8 Entidades Oficiales de las cuales se ha logrado firmar los Acuerdos de Pago correspondientes 4, Ejercer revisión y verificación mensual por parte de la C.D.M.B a los pagos efectuados por cada entidad oficial.
60 | ADMINSTRAT | La planta de personal cuenta actualmente con 217 funcionarios, conformados por l53 empleados públicos y 64 trabajadores oficiales; de los cuales 162 funcionarios están involucrados en el desarrollo de actividades misionales y el resto a actividades de apoyo. Sin embargo, existe una alta contratación de servicios personales en forma directa. | Subdirección Administrativa y Financiera (Recursos Humanos) | La Entidad contrato un programa de "MODERNIZACIÓN DE LA CDMB", el cual pretende a corto plazo una reestructuración administrativa de la planta de personal. | Carlos Alberto Suárez Sánchez Subdirector Planeación y Sistemas y José Antonio Forero López Coordinador de Gestión Humana. | Cinco meses | Coordinación con la Empresa Responsable del estudio;Revisión parcial del proceso y verificación final del resultado del estudio. | Diciembre 31 de 2002 | Roque Alirio Martínez Santos Subdirector Administrativo y Financiero | Resolución de reestructuración | EN EJECUCIÓN El estudio de Modernización de la CDMB, ya se entregó a satisfacción de la CDMB el día 10 de marzo de 2004, según consta en el acta No.13. Dicho estudio tiene dos componentes, a saber: El Diagnósitico Organizacional y la Formulación de una Estructura Administrativa. Sin embargo y para darle cumplimiento a un mandato judicial, la entidad se encuentra actualmente en el proceso de separación y creación de la nueva Empresa de Alcantarillado. Este aspecto obliga a la Entidad a replantear de nuevo la estructura administrativa sugerida en el estudio para la modernización de la CDMB.
63 | ADMIN | Se requiere que el proceso para la identificación de las actividades de control se fundamente en los riesgos detectados y actividades que principalmente apuntan al cumplimiento de la misión o la apoyan en su consecución. | Subdirección de Control Interno | Establecimiento de puntos de control en procedimientos críticos | Antonio José Cardenas Profesional Universitario de la Subdirección de Control Interno | Septiembre 2002 a Junio 2003 | Verificación periodica | Nov. 2002 Mar. 2003 Jun. 2003 | Aquileo Cáceres Chipagra Subdirector de Control Interno | Número de Tableros de Control | EJECUTADO
64 | ADMINIS | Los sistemas de monitoreo y supervisión que existen en la Corporación son débiles, toda vez que carecen de mecanismos para el seguimiento de las actividades en la contratación, así como en las demás áreas, que permitan identificar las debilidades de control en cada proceso en los distintos niveles de la organización.
69 | ADMINISTRATIVO | 2. “El Consejo Directivo de la CDMB, mediante Acuerdo No.888 del 24 de julio de 2000, suprimió 44 cargos de su planta global de personal, de los cuales 17 cargos son profesionales especializados, 5 profesionales universitarios, 3 técnicos administrativos, 4 Tecnólogos, 7 técnicos operativos, 6 secretarias ejecutivas, 4 auxiliares administrativos, 1 conductor, 1 operario calificado y 1 celador, alcanzando un costo anual de $568,8 Millones; lo anterior, sin tener en cuenta que los cargos profesionales se requieren en el desarrollo de las actividades misionales, por cuanto los mismos vienen siendo contratados, ya sea directamente o por intermediario, como se puede observar en los contratos suscritos con la OEI y las bolsas de empleo”. Esta observación se encuentra con 50% de ejecución. Se inicio el proceso de reestructuración de acuerdo al cronograma planeado, se encuentra en la etapa de contratación del estudio. | Subdirección Administartiva y Financiera (Recursos Humanos) | La Entidad contrato un programa de "MODERNIZACIÓN DE LA CDMB", el cual pretende a corto plazo una reestructuración administrativa de la planta de personal. | Carlos Alberto Suárez Sánchez Subdirector Planeación y Sistemas y José Antonio Forero López Coordinador de Gestión Humana. | Cinco meses | Coordinación con la Empresa Responsable del estudio;Revisión parcial del proceso y verificación final del resultado del estudio. | Diciembre 31 de 2002 | Roque Alirio Martínez Santos Subdirector Administrativo y Financiero | Resolución de reestructuración | EN EJECUCIÓN El estudio de Modernización de la CDMB, ya se entregó a satisfacción de la CDMB el día 10 de marzo de 2004, según consta en el acta No.13. Dicho estudio tiene dos componentes, a saber: El Diagnósitico Organizacional y la Formulación de una Estructura Administrativa. Sin embargo y para darle cumplimiento a un mandato judicial, la entidad se encuentra actualmente en el proceso de separación y creación de la nueva Empresa de Alcantarillado. Este aspecto obliga a la Entidad a replantear de nuevo la estructura administrativa sugerida en el estudio para la modernización de la CDMB.
74 | ADMINISTRATIVO | Con relación a las quejas adelantadas por la comisión, en la queja 075, Radicada en Participación Ciudadana los vecinos argumentaron que hubo autorización por parte de la CDMB para construir edificio de cinco pisos sobre escarpa de la cañada en la calle 91 entre carreras 24 y 25 y se ha permitido el funcionamiento de una industria maderera, en predios de la cañada, con entrada por el Barrio Provenza, carrera 25 con calle 101. Respecto al primer punto se observó que se están desarrollando obras que están afectando la escarpa y la cañada, para lo cual la corporación contrató y comunicó a esta auditoria, que de acuerdo al estudio topográfico realizado dentro del tiempo del proceso auditor, el constructor cumplió los parámetros establecidos por el DMI; pero por otra parte, la comunidad manifestó a la Contraloría que contrataría otro estudio topográfico, ya que de acuerdo a lo que se pudo observar por parte de la comunidad y por parte del equipo auditor, se están haciendo obras que al parecer involucran la reserva forestal. La Corporación se encuentra adelantando reuniones con la comunidad, donde se fijaron parámetros para comparar los estudios realizados por ambas partes, para tomar las medidas pertinentes. | Subdirección de Conservación de Suelos | Dar cumplimiento a la normatividad ambiental y al DMI y tomar parte en el proceso de verificación de parámetros ambientales de acuerdo al estudio que la comunidad se comprometió a presentar a esta Entidad para tal fin. | Orlando Bayona Aparicio Coordinador de Obras, Estabilización y Mantenimiento | 3 meses contados a partir de la recepción del estudio de la comunidad. | Pendiente de la entrega del estudio por parte de la comunidad. | Pendiente de la entrega del estudio por parte de la comunidad. | German Alfonso Cobos Miranda Subdirector de Conservación de Suelos | Estudio presentado por la comunidad. | EN EJECUCIÓN Se esta a la espera del estudio que debe presentar la comunidad.
|  |  | Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental | Continuar con el proceso sancionatorio en contra de Maderas Nacionales "MADENA" de propiedad del señor Pedro Jesús Argüello Lagos, encontrándose en la última etapa del procedimiento, esto es, para definir responsabilidad previo análisis de pruebas. Una vez definida la responsabilidad mediante acto administrativo, debe notificarse y contra el mismo proceden los recursos de ley, implicando que el término debe ampliarse al establecido en el Código Contencioso Administrativo para resolver los mismos. | Doris Mireya Clavijo Oficina Jurídica Ambiental | Cuatro meses. | Verificación de culminación de proceso | Diciembre de 2002 | Hernando Guevara Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental | Resolución de Definición de Responsabilidades | EJECUTADO La Resolución número 000350 de abril 28 de 2003, se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.
77 | ADMINISTRATIVO | Con referencia a la queja contra la CDMB, entregada directamente a la comisión por parte del Conjunto Residencial Punta Estrella en la que los vecinos solicitaron a la CDMB la solución al problema de erosión originado en el costado sur occidental debido al inadecuado manejo de las aguas lluvias de la vía que conduce al tanque del acueducto de la CAMB, que suministra el líquido al municipio de Girón, vía construida y utilizada solamente por personal del Acueducto”. La corporación mediante documentos puestos a disposición de la comisión de auditoria, deja entrever que la solución del problema corresponde al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Quedando pendiente del pronunciamiento de la Procuraduría para resolver la competencia. | Subdirección de Conservación de Suelos | Dar cumplimiento a lo establecido por la Procuraduría. La CDMB en reunión celebrada con el Gerente de la CAMB informó sobre el caso y solicitó su intervención para la solución del mismo. Se enviará nuevo oficio a la CAMB requiriendo su intervención. | Orlando Bayona Aparicio Coordinador de Obras, Estabilización y Mantenimiento | El que determine la Procuraduría. | Verificación de fallo en la Procuraduría. | 149 dias. | German Alfonso Cobos Miranda Subdirector de Conservación de Suelos | Pronunciamiento de la Procuraduría. | EN EJECUCIÓN Se espera el pronunciamiento de la Procuraduría .
78 | ADMINISTRATIVO | En el recaudo de las cuentas por cobrar, la Corporación no es efectiva, ha permitido por falta de una adecuada gestión que se hayan incrementado los porcentajes de cartera de difícil cobro, principalmente en las siguientes deudoras: la Compañía de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 69%, PISAB 66%, Alcantarillados oficiales 89%, alquiler de maquinarias 97%, alcantarillado varios 100%, Vegas de Morrorico 100% y Alcantarillado la Meseta III el 100%. A 31 de diciembre de 2000, la cartera vencida ascendió a $6.309 Millones. Se iniciaron por parte de la Secretaría General los respectivos cobros coactivos, durante el segundo semestre del 2001.Como resultado de la gestión, la CDMB recupero por acuerdo de pago $754 millones y en proceso de firma de acuerdo de pago $997 millones, la suma restante se encuentra en las diferentes etapas en jurisdicción coactiva. | Subdirección Administrativa y Financiera (Cartera) | Firmar Acuerdos de pago con Municipio de Floridablanca, Academia de Historia e Indersantander. Inicio del cobro prejurdico o por proceso coactivo a entidades oficiales pendientes por conciliar por CAMB, según solicitud de la CDMB en el año 2001. Inicio de cobro jurídico por proceso coactivo a los demás deudores de cartera considerada de dificil cobro. Hacer cumplir lo pactado en el Acuerdo de Pago firmado por las 10 entidades oficiales conciliadas y trasladadas para proceso por cobro coactivo. | Patricia Acevedo, Técnico Administrativo Oficina de Cartera Carlos Octavio Gómez Secretario General | Cinco (5) meses | Verificar la elaboración de Acuerdos de Pago. Asistencia de un Funcionario de la CDMB ante la CAMB, para la revisión y verificación de la información. Solicitud de Información a la CAMB sobre los pagos efectuados por estas Entidades correspondientes a los consumos posteriores al Acuerdo de Pago con el fin de verificar si se efectúan de manera simultánea. | Treinta (30) días | Roque Alirio Martínez Santos Subdirector Administrativo y Financiero Carlos Octavio Gómez Secretario General | Acuerdos de pago con cada entidad oficial. Informes mensuales Relación de Pagos Mensuales. | EN EJECUCIÓN: ALCANTARILLADO DEUDORES OFICIALES Estado de los procesos por Jurisdicción Coactiva Deudores Oficiales por concepto de alcantarillado: * Municipio de Girón canceló el 100% de la deuda. * Municipio de Bucaramanga: en el mes de noviembre de 2003 se elaboró y firmó un nuevo acuerdo de pago con el municipio. Este nuevo acuerdo fue suscrito por valor de $ 751.138.005, de los cuales se ha cancelado la suma de $ 60.083.727,22, equivalente al 8% del total de la deuda. El plazo otorgado para la cancelación del total de la Obligación fue de 100 cuotas, habiéndose pagado a la fecha 8 de ellas. *Hospital Universitario Ramón González Valencia:en el mes de octubre de 2002 suscribió acuerdo de pago con la C.D.M.B. por valor de $ 170,725,977,oo de los cuales a 30 de Junio de 2004 ha cancelado el valor de $ 46,979,999,81.
|  |  | Secretaria General | [7 empty] | EN EJECUCIÓN: Estado de los procesos por Jurisdicción Coactiva Deudores Oficiales por concepto de alcantarillado: * Municipio de Girón canceló el 100% de la deuda. * Municipio de Bucaramanga: en el mes de noviembre de 2003 se elaboró y firmó un nuevo acuerdo de pago con el municipio. Este nuevo acuerdo fue suscrito por valor de $ 751.138.005, de los cuales se ha cancelado la suma de $ 60.083.727,22, equivalente al 8% del total de la deuda. El plazo otorgado para la cancelación del total de la Obligación fue de 100 cuotas, habiéndose pagado a la fecha 8 de ellas. * Hospital Universitario Ramón González Valencia:en el mes de octubre de 2002 suscribió acuerdo de pago con la C.D.M.B. por valor de $ 170,725,977,oo de los cuales a 30 de Junio de 2004 ha cancelado el valor de $ 46,979,999.81.
* Indersantander: en el mes de febrero de 2004, se elaboró y firmó un nuevo acuerdo de pago. Este nuevo acuerdo fue suscrito por valor de $ 22,540,064 de los cuales se ha cancelado la suma de $ 8.933.888,99, equivalente al 40% del total de la deuda. El plazo otorgado para la cancelación del total de la obligación fue de 10 cuotas, habiendose pagado hasta la fecha 4 de ellas. * Intituto de Salud de Bucaramanga: Se dictó mandamiento ejecutivo de pago contra esta entidad, el cual fue notificado personalmente, y se encuentra en proceso de firmar acuerdo de pago. * Academia de Historia de Sasntander: Se dictó mandamiento ejecutivo de pago contra la entidad y se encuentra en proceso de notificación. * Asilo San Rafael: Se dictó mandamiento ejecutivo de pago contra la entidad, el cual fue notificado personalmente y se encuentra en proceso de firmar acuerdo de pago. * Hospital Psiquiatrico San Camilo: canceló el 100% de la obligación.
|  | FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ |  |  |  | AQUILEO CÁCERES CHIPAGRA
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO