## Hoja1
ANEXO No. 14
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Este anexo describe la información que debe suministrar a la Contraloría en la elaboración y presentación del Plan de Mejoramiento, una vez haya lugar al mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de investigación de la denuncia ciudadana Nº Q-68-03-0012.
NOMBRE DE LA ENTIDAD | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO | AQUILEO CÁCERES CHIPAGRA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Noviembre 13 de 2003
FECHA DE INICIO | Noviembre 14 de 2003
PERIODO QUE CUBRE | Dos años
OBJETIVO GENERAL
MEJORAR EL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA EN EL MANEJO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN LA CDMB.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Efectuar ajustes al proceso de planeación de acuerdo con las condiciones reales del entorno.
2. Subsanar y corregir las observaciones formuladas de acuerdo al presente plan de mejoramiento
3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las acciones propuestas

## Plan
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CORPORACION AUTONOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB
PLAN DE MEJORAMIENTO - QUEJA CIUDADANA Nº Q-68-03-0012 - AVANCE A 30 DE JUNIO DE 2004
N° | ALCANCE |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO | TIEMPO PROGRAMADO PARA LAS ACCIONES DE MEJORAM. | MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACION
| CLASE DE OBSERV. | DESCRIPCION OBSERVACION | AREA INVOLUCRADA |  |  | TIEMPO | ACTIVIDAD | TIEMPO
1 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La Corporación ha venido incumpliendo desde el año 1994 con lo establecido en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, en el sentido que la destinación de los recursos de las trasferencias recaudados no se ha realizado de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija (cuenca aportante al Embalse de Bocas), del Area de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico de Palmas y Area de Influencia de la Central Termoeléctrica de Palenque. Sin embargo, a pesar de contar con su Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija: uso recomendable del suelo, formulado por la CDMB en el año 1985 y el cual no incluye el ordenamiento de la cuenca, ni un Plan de Inversiones con su correspondiente cronograma; situación que se origina en el hecho que este plan no fue oportunamente ajustado a las exigencias normativas del Decreto 1933 de 1994. | Planeación y Sistemas | Elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las siguientes subcuencas: a) Lebrija Alto b) Río Suratá c) Río de Oro d) Río Negro | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | a) 10 meses b) 13 meses c) 19 meses d) 25 meses | Revisión de los planes de ordenamiento | a) Sept de 2004 b) Dic de 2004 c) Jun de 2005 d) Dic de 2005 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Documento final para aprobación del Consejo Directivo de la CDMB | EN EJECUCIÓN a) POMC de la Subcuenca LEBRIJA ALTO en fase de formulación. b) POMC de la Subcuenca RIO SURATA en fase de formulación. c) POMC de la Subcuenca RIO DE ORO en fase de formulación. d) POMC de la Subcuenca RIO NEGRO en fase prospectiva.
2 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La CDMB no ha ajustado su Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija: uso recomendable del suelo, formulado en el año 1985, para atender la necesidad de un manejo integral de todos los recursos naturales y el ambiente de la cuenca superior y de toda la cuenca hidrográfica del río Lebrija, en concordancia con los lineamientos establecidos en el artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, y en el capítulo 111 del Decreto 1729 de 2002, en aras de atender en forma objetiva y eficiente la problemática ambiental de la misma, con recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico, realizadas por la Electrificadora de Santander S. A. -ESSA -ESP, por la generación de energía de la Central Hidroeléctrica de Palmas. | Planeación y Sistemas | Elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las siguientes subcuencas: a) Lebrija Alto b) Río Suratá c) Río de Oro d) Río Negro | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | a) 10 meses b) 13 meses c) 19 meses d) 25 meses | Revisión de los planes de ordenamiento | a) Sept de 2004 b) Dic de 2004 c) Jun de 2005 d) Dic de 2005 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Documento final para aprobación del Consejo Directivo de la CDMB | EN EJECUCIÓN a) POMC de la Subcuenca LEBRIJA ALTO en fase de formulación. b) POMC de la Subcuenca RIO SURATA en fase de formulación. c) POMC de la Subcuenca RIO DE ORO en fase de formulación. d) POMC de la Subcuenca RIO NEGRO en fase prospectiva.
3 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | De otra parte, no cumple ni se ajusta a los lineamientos establecidos en el Decreto 2857 de 1981, ni a los procedimientos para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas estipulados en el Acuerdo No. 0041 de 1983 del Ministerio de Agricultura e INDERENA. | Planeación y Sistemas | Se aplicará la normatividad establecida en el Decreto 1729 de 2002 | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | Durante su vigencia | Revisión de aplicación de la norma | Permanente | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Estudios y proyectos de actos administrativos ajustados a la norma | EJECUTADO Ajuste de los términos de referencia de los estudios de POMC a la normatividad establecida en el Decreto 1729 de 2002
4 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | Con relación a la Central Termoeléctrica de Palenque, la CDMB allega a esta comisión el documento "Central Termoeléctrica de Palenque -Declaración de Efecto Ambiental: Informe Final", presentado por la Electrificadora de Santander en el año 1992, situación que manifiesta que la Corporación a la fecha. no ha cumplido con la elaboración del correspondiente Plan de Manejo Ambiental para el Area de Influencia de la Planta Térmica, documento que debe contener además de la delimitación del área donde está ubicada la planta térmica, un plan de inversiones de dichos recursos con su correspondiente cronograma, y en donde además se expresa claramente la responsabilidad de la respectiva Corporación en la elaboración de este plan, al tenor de lo consagrado el numeral 2 del artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994. | Planeación y Sistemas | Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para el área de influencia de la Central Termoeléctrica del Palenque | Carlos Mauricio Torres Profesional Planeación y Sistemas | 12 meses | Revisión del plan de ordenamiento | Oct de 2004 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Documento final para aprobación del Consejo Directivo de la CDMB | EN EJECUCIÓN Revisión de la documentación existente y análisis de la información.
5 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | Igualmente, la CDMB ha inobservado lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1933 de 1994, en razón a que no ha contemplado lo relativo a que cuando en una jurisdicción de una corporación existan plantas de generación hidráulica y térmica, debe haber compatibilidad en los planes de inversión que recomienden el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica y del área de influencia del proyecto para las hidráulicas y el Plan de Manejo Ambiental del Área de Influencia de la Planta Térmica. | Planeación y Sistemas | Observar que exista compatibilidad en la formulación de los planes | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | 19 meses | Revisión para que los planes sean compatibles | Jun de 2005 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Planes compatibles | EN EJECUCIÓN Revisión de la documentación existente
6 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La CDMB no ha coordinado ni gestionado interinstitucionalmente con otras CAR'S que tienen jurisdicción sobre la cuenca hidrográfica del río Lebrija (CAS, CORPONOR, CORPOCESAR), para la conformación de la Comisión Conjunta que establece el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1604 de 2002 y el Decreto 1729 de 2002; en procura de ajustar, articular, actualizar y ampliar a toda la cuenca del río Lebrija, su Plan de Manejo Integral de la Cuenca Superior del Río Lebrija: uso recomendable del suelo, y formular el Plan de Ordenación y Manejo de la misma, con al ánimo de dar cumplimiento a lo establecido en la Parte VI, Título II, Capítulo III del Decreto -Ley 2811 de 1974, parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, numeral 1, artículo 8 del Decreto 1933 de 1994, Decreto 1604 de 2002 y Decreto 1729 de 2002. | Planeación y Sistemas | Adelantar la gestión para conformar la Comisión Conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR Y CORMAGDALENA | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | 12 meses | Verificación de cumplimiento de reuniones | Abril 2004 Agosto 2004 Nov 2004 | Fredy Antonio Anaya Martínez Director General | Actas de reuniones y conceptos de la Comisión | EN EJECUCIÓN Definida la programación de reuniones entre Corporaciones para la vigencia 2004. Se realizó la primera reunión programada para el viernes 30 de abril de 2004.
7 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La Corporación tampoco ha coordinado ni ha realizado acciones concretas, con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena -CORMAGDALENA, para dar cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1604 de 2002, con miras a articular el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija, con el correspondiente a la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de la Magdalena -POMIM, toda vez que el río Lebrija posee un área aferente de aproximadamente 879.000 hectáreas, las cuales tributan directamente al río Magdalena. | Planeación y Sistemas | Adelantar la gestión para conformar la Comisión Conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR Y CORMAGDALENA | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | 12 meses | Verificación de cumplimiento de reuniones | Abril 2004 Agosto 2004 Nov 2004 | Fredy Antonio Anaya Martínez Director General | Actas de reuniones y conceptos de la Comisión | EN EJECUCIÓN Definida la programación de reuniones entre Corporaciones para la vigencia 2004. Se realizó la primera reunión programada para el viernes 30 de abril de 2004.
8 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | Esta CAR, mediante Resolución No. 0333 de 2003 declara en ordenación las cuencas hidrográficas no compartidas del área de jurisdicción de la CDMB, entre las que se encuentran las subcuencas: Lebrija Alto, Río Suratá, Río de Oro, Río Negro, Río Salamaga o Salamanca y Río Cáchira del Sur, las cuales pertenecen a la Cuenca hidrográfica del río Lebrija, desacatando lo dispuesto en el Parágrafo 3 de la Ley 99 de 1993, Decreto 1604 de 2002 y el Capitulo IV del Decreto 1729 de 2002, en donde se expresa que será responsabilidad de la Comisión Conjunta, la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica; al tiempo que a la fecha no ha realizado acciones que conduzcan a la conformación de la respectiva comisión, entre las Corporaciones Autónoma Regional de Santander -CAS, Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR y Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR. | Planeación y Sistemas | Adelantar la gestión para conformar la Comisión Conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR Y CORMAGDALENA | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | 12 meses | Verificación de cumplimiento de reuniones | Abril 2004 Agosto 2004 Nov 2004 | Fredy Antonio Anaya Martínez Director General | Actas de reuniones y conceptos de la Comisión | EN EJECUCIÓN La Resolución Nº 0333 de 2003, mediante la cual se declaran en ordenación las cuencas hidrográficas no compartidas del área de jurisdicción de la CDMB, cumple con lo dispuesto en la normatividad vigente, ya que la zonificación por cuencas hidrográficas establecida por la entidad contempla la división por subcuencas y microcuencas, considerándose esta última como la unidad básica de planificación. Lo anterior es consistente con el Artículo 1 del Decreto 1729 de 2002. Definida la programación de reuniones entre Corporaciones para la vigencia 2004. Se realizó la primera reunión programada para el viernes 30 de abril de 2004.
10 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La entidad, no ha realizado la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento y Manejo para la Cuenca Hidrográfica del río Lebrija que se encuentran vigentes, tal como lo señala el parágrafo del artículo 25 del Decreto 1729 de 2002. | Planeación y Sistemas | Elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las siguientes subcuencas: a) Lebrija alto b) Río Suratá c) Río de Oro d) Río Negro | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | a) 10 meses b) 13 meses c) 19 meses d) 25 meses | Revisión de los planes de ordenamiento | a) Sept de 2004 b) Dic de 2004 c) Jun de 2005 d) Dic de 2005 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Documento final para aprobación del Consejo Directivo de la CDMB | EN EJECUCIÓN a) POMC de la Subcuenca LEBRIJA ALTO en fase de formulación. b) POMC de la Subcuenca RIO SURATA en fase de formulación. c) POMC de la Subcuenca RIO DE ORO en fase de formulación. d) POMC de la Subcuenca RIO NEGRO en fase prospectiva.
12 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La Corporación no ha incorporado dentro de sus sistema de indicadores de gestión e impacto, unos índices que conduzcan a determinar y evaluar el efecto ejercido por las inversiones realizadas con los recursos de las transferencias del sector eléctrico dentro de la cuenca hidrográfica del río Lebrija, con el fin de redireccionar y/o fortalecer las estrategias utilizadas para la atención de la problemática ambiental de la cuenca aportante y el área de influencia en lo referente a la termoeléctrica, tal como lo señala el numeral 4 -Esquema de transferencias del sector eléctrico, Capítulo III -Componente Estratégico del Documento CONPES 3120 de 2001: Estrategias para el mejoramiento de la Gestión Ambiental del Sector Eléctrico. | Planeación y Sistemas | Elaboración de indicadores de gestión e impacto para los recursos de las transferencias del sector eléctrico | Isnardo López Sarmiento Mario Hernando Quijano Profesionales Planeación y Sistemas | 6 meses | Verificación de indicadores | Abril de 2004 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Indicadores definidos | EJECUTADO
13 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la CDMB, no han diseñado, un sistema de información estadístico de seguimiento de las inversiones ambientales financiadas con los recursos de las transferencias del sector eléctrico recibidas de las centrales generadoras de energía, tal como lo expresa el numeral 4 -Esquema de Transferencias del Sector Eléctrico, Capítulo III - Componente Estratégico del Documento CONPES 3120 de 2001: Estrategias para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental del Sector Eléctrico. | Planeación y Sistemas | Adelantar la gestión para conformar la Comisión Conjunta con las Corporaciones CAS, CORPONOR, CORPOCESAR Y CORMAGDALENA | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | 12 meses | Verificación de cumplimiento de reuniones | Abril 2004 Agosto 2004 Nov 2004 | Fredy Antonio Anaya Martínez Director General | Actas de reuniones y conceptos de la Comisión | EN EJECUCIÓN Definida la programación de reuniones entre Corporaciones para la vigencia 2004. Se realizó la primera reunión programada para el viernes 30 de abril de 2004.
Lo anterior refleja significativas debilidades, principalmente de gestión interinstitucional, en lo correspondiente al manejo de las transferencias del sector eléctrico por parte de la CDMB y por ende, desarticulación y deficiencias operativas del Sistema Nacional Ambiental -SINA, en razón a que no se han adelantado gestiones concretas para la constitución de la comisión conjunta para la consolidación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Lebrija y su correspondiente articulación con el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la cuenca hidrográfica del Río Grande de la Magdalena -POMIM.
14 | GESTIÓN Y PLANEACIÓN | La CDMB en desarrollo de lo establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 8 del Decreto Reglamentario 1933 de 1994, no ha atendido debidamente lo correspondiente a la defensa de la cuenca hidrográfica del río Lebrija, entendida esta como el conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y recuperación del estado ambiental de una cuenca; y para la defensa del área de influencia del proyecto, por cuanto a la fecha no se han invertido eficientemente los recursos de las transferencias del sector eléctrico para contribuir a la solución de la problemática ambiental del Embalse de Bocas, relacionada con la acumulación de Iodos originados por la carga orgánica presente en el mencionado cuerpo de agua, originados por el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos de una parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, situación que tiene origen principalmente en la carencia de un plan coherente para el Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Lebrija y del Área de Influencia del Proyecto. | Planeación y Sistemas | Elaboración de los planes de ordenamiento y manejo de las siguientes subcuencas: a) Lebrija Alto b) Río Suratá c) Río de Oro d) Río Negro | Isnardo López Sarmiento Profesional Planeación y Sistemas | a) 10 meses b) 13 meses c) 19 meses d) 25 meses | Revisión de los planes de ordenamiento | a) Sept de 2004 b) Dic de 2004 c) Jun de 2005 d) Dic de 2005 | Carlos Alberto Suárez Subdirector de Planeación y Sistemas | Documento final para aprobación del Consejo Directivo de la CDMB | EN EJECUCIÓN a) POMC de la Subcuenca LEBRIJA ALTO en fase de formulación. b) POMC de la Subcuenca RIO SURATA en fase de formulación. c) POMC de la Subcuenca RIO DE ORO en fase de formulación. d) POMC de la Subcuenca RIO NEGRO en fase prospectiva.
Las anteriores condiciones han facilitado una baja eficiencia en la generación de energía y ha permitido con el aumento en los costos de producción hidroenergética en fa Central de Palmas y problemas operativos en el Embalse de Bocas, hechos que generan considerables riesgos de incrementos desproporcionados en los valores del servicio de energía eléctrica facturados a los usuarios de la Electrificadora de Santander, agravados aún más ante la aparición de eventos naturales tales como el conocido Fenómeno del Pacífico.
|  | FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ |  |  |  |  | AQUILEO CÁCERES CHIPAGRA
|  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO