## Hoja1
1 | AUDITORIA SOFTWARE COOPROFESORES | 6.75 días | 2007-01-02 09:00 | 2007-01-11 17:00
1.1 | PRE-AUDITORIA | 3.75 días | 2007-01-02 09:00 | 2007-01-05 17:00
1.1.1 | Revisión Documentos del Producto | 8 horas | 2007-01-02 09:00 | 2007-01-02 19:00
1.1.2 | Visita de Pre-Auditoria | 2 horas | 2007-01-03 09:00 | 2007-01-03 11:00
1.1.3 | Instalación del Producto para Revisión | 4 horas | 2007-01-03 11:00 | 2007-01-03 17:00
1.1.4 | Verificación Muestral del Producto | 16 horas | 2007-01-03 17:00 | 2007-01-05 17:00
1.2 | AUDITORIA | 3 días | 2007-01-05 17:00 | 2007-01-11 17:00
1.2.1 | Entrevista a Usuarios por Módulos | 8 horas | 2007-01-05 17:00 | 2007-01-09 17:00
1.2.2 | Validación de Hallazgos en el Producto | 8 horas | 2007-01-09 17:00 | 2007-01-10 17:00
1.2.3 | Elaborar Informe de Auditoria | 4 horas | 2007-01-10 17:00 | 2007-01-11 11:00
1.2.4 | Validacion del Informe con los Auditados | 2 horas | 2007-01-11 11:00 | 2007-01-11 13:00
1.2.5 | Presentación del Informe al Cliente | 2 horas | 2007-01-11 15:00 | 2007-01-11 17:00
pruebas funcionales
cumplimiento de la legislación de la cooperativa, fogacop
hablar con el contador cuales elementos de control
Recomendaciones