## ANEXO 3 completo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 30/04/2021
Formato No. | 1 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 30042021
/ procesos
| 1.1 | Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB | Política de Administración de riesgos revisada y actualizada de acuerdo a la Guía de riesgos vigente de la función publica | * Director General | 2021-04-30 | 2021-04-30 | La política de Administración del Riesgo se encuentra consolidada, la cual se presentará a aprobación en el próximo Comité de MIPG que se realizará el 27 de mayo de 2021.
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
Subcomponente |  |  |  | * Líderes de proceso
/ proceso 1
Política de Administración de Riesgos
| 1.2 | Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo | Política de Administración de riesgos difundida y Socializada | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | Por evento | 2021-04-30 | En la inducción institucional se divulgó y socializó la Política de administración del riesgo de la Entidad. (Se aporta presentación de la inducción realizada el 22-abril-2021)
* Lideres de Proceso
Subcomponente | 2.1 | Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción en todos los procesos de la Entidad | Matriz de Riesgos de corrupción (Anexo 1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) por proceso actualizados | * Líderes de proceso | 2021-01-30 | 2021-04-30 | La matriz de riesgos de corrupción actualizada se puede verificar en el siguiente enlace:
/ proceso 2 |  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos. | 2.2 | Actualizar la FODA de la CDMB, actualizar las FODAS por proceso y realizar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso. | Actualización FODA CDMB, FODA por procesos y Mapas de riesgos por proceso | · Líderes de proceso | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Las FODAS de todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC vigencia 2021, se encuentran en consolidación y revisión por parte de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional ADEI y ésta se publicará en el link del Sistema Integrado de Gestión y Control.
Para la actualización de las FODAS hasta la fecha los líderes de procesos se han reunido para la revisión y actualización de las mismas.
· Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| 3.1 | Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios. | Mapa de Riesgos por procesos socializados | · Líderes de proceso | 2021-05-31 | 2021-04-30 | Los Mapas de Riesgos por Proceso se encuentran actualizados a la vigencia 2021 y durante el mes de mayo de 2021 se realizará la socialización.
Subcomponente
/ proceso 3
Consulta y divulgación.
| 3.2 | Publicar los Mapas de Riesgos por proceso | Mapas de Riesgos por proceso publicados. | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-05-31 | 2021-04-30 | Los Mapas de Riesgos por Proceso se encuentran actualizados a la vigencia 2021 y se publicarán durante el mes mayo del 2021. Cada líder de proceso está realizando la socialización con su equipo en las reuniones de comité primario entre ellos SEYCA como se evidencia en el siguiente link y GESA en comité primario de fecha 14 de abril del 2021
https://drive.google.com/file/d/1WEanosn3w47Lkv-OugpsEoGvgRapr97e/view?usp=sharing
Subcomponente | 4.1 | Monitorear y revisar los controles y actividades determinados en los Mapas de Riesgos por proceso | Reporte de seguimiento. |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | La Oficina de Control Interno solicitó a cada una de las dependencias de la Entidad las evidencias que dieran cuenta del seguimiento realizado a los mapas de riesgo, las cuales fueron aportadas para la elaboración del presente informe.
/ proceso 4
|  |  |  | · Líderes de proceso | 2021-08-31
Monitoreo y revisión. |  |  |  | · Oficina de Control Interno | 2021-12-30
Subcomponente / proceso 5 | 5.1 | Realizar el seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión en los plazos establecidos por ley. | Reporte de seguimiento. | · Jefe Oficina de Control Interno | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | 2021-04-30 | Con la información suministrada por cada una de las dependencias de la entidad, la Oficina de Control Interno está finiquitando el primer seguimiento al mapa de riesgo de la entidad y será publicado en la página web institucional.
Seguimiento.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 30/04/2021
Formato No. | 2 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 3 | Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 30042021
/ procesos
| 1.1 | Elaborar el Informe de Gestión vigencia 2020 | Informe de Gestión vigencia 2020 |  |  |  | EL informe de Gestión de la Vigencia 2020 puede revisarse en el siguiente enlace:
[6 empty] | 2021-04-30 | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020%20final%20publicacion%20WEB.pdf
|  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-02-28
| 1.2 | Diseñar y ejecutar el Plan de comunicaciones para la vigencia 2021, el cual incluye la socialización y divulgación de la gestión institucional e información de interés, atreves de los canales tanto internos como externos con los que cuenta la entidad | plan de comunicaciones de la vigencia 2021 ejecutado | * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-12-30 |  | El diseño y Plan de Comunicaciones para la vigencia 2021 se encuentra en proceso de construcción, hasta la fecha presenta un avance del 30%, se elaboró la marca corporativa con el mensaje a comunicar.
Subcomponente 1
* Lideres de proceso
| 1.3 | Establecer estrategia para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | * Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Estrategia diseñada e implementada para la Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal Cdmb 2020-2023 “El Agua Siempre Contigo: Hacia la Sostenibilidad” – vigencia 2020. Las evidencias reposan en el archivo físico de la oficina de GESA
Información de Calidad en lenguaje comprensible |  |  |  | * Lideres de Proceso
· Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 1.4 | Establecer una estrategia de articulación para fortalecer los espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en los espacios de participación ciudadana. | Acciones de articulación con las partes interesadas (Talleres, campañas de sensibilización entre otros) | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Líderes de Proceso
· Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 1.5 | Divulgar noticias referentes a la gestión institucional 2021, a través de los diferentes canales de comunicación. | realizar un total de 3000 productos comunicativos (piezas graficas, publicaciones redes sociales, publicaciones en medios regionales y nacionales, entre otros) | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 | 2021-03-30 | 103 contenidos digitales divulgados a través de diferentes medios de comunicación durante el primer trimestre.
1172 contenidos digitales divulgados a través de las Redes Sociales durante el primer trimestre.
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | 316 Piezas Publicitarias Editadas y Aplicadas durante el primer trimestre.
· Profesional Contratista de GESA
|  | Conversatorios virtuales a través de las redes sociales referentes a la gestión institucional | realizar 4 conversatorios asociados a la gestión institucional de la corporación | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-07-15 | 2021-04-30
| 2.1 |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | Se realizó un (1) conversatorio en el mes de abril de 2021 con el tema de reto naturalista.
|  |  |  | · Gestores Institucionales |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=Ew1wca1wcSI&t=331s
https://www.facebook.com/claudia.blanco.3766952/videos/1321777754862656
| 2.2 | Generar dialogo social con participación ciudadana. | Trece diálogos sociales | * Director General | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
Subcomponente 2 |  |  |  | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  |  | · Gestores Institucionales
| 2.3 | Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas | Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada | · Director General | 2021-04-30 |  | La Audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020 se llevó a cabo el pasado 29 de abril del año en curso por los canales digitales de la Entidad.
|  |  |  | · Secretaria General |  |  | https://www.facebook.com/claudia.blanco.3766952/videos/1323557871351311
|  |  |  | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=hLeq1iAot8M&t=5300s
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Demás líderes de procesos
| 2.4 | Aplicar y publicar en página web la Evaluación de la actividad de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Informe de evaluación de la Rendición de cuentas publicado en la Pagina WEB institucional | · Jefe Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | 2021-04-29
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | Se realizó la evaluación de la Rendición de cuentas y fue publicada en la pagina de la entidad, se pude evidenciar en el siguiente enlace
http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
| 3.1 | Realizar la Evaluación del Desempeño del 01-Febrero-2020 al 31-01-2021 | Exaltación mejores servidores públicos por niveles | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Coordinador Gestión del Talento Humano
Subcomponente 3 |  |  |  | · Evaluadores y evaluados
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Desarrollar estrategias de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a las partes interesadas | 20 productos comunicativos publicados en pagina web y redes sociales de la Corporación | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | La entidad desarrolló productos comunicativos que fueron publicados en las diferentes redes sociales así:
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | Facebook: 32 Twitter: 48 Instagram: 24
| 4.1 | Elaborar el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de Evaluación de rendición de cuentas elaborado | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Se encuentra en Elaboración por parte de la Oficina de Gestión Social y Ambiental, esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
Subcomponente 4 |  |  |  | · Gestores institucionales
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones
| 4.2 | Formular Acciones de mejora a partir de la evaluación de la rendición de cuentas de la Entidad | Acciones de mejora implementadas | * Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas se llevó a cabo el pasado 29 de abril, se está consolidando la información para identificar las posibles acciones de mejora.
* Secretaria General
* Profesional Especializado de Comunicaciones
* Demás lideres de Procesos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 30/04/2021
Formato No. | 3 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 30042021
/ procesos
| 1.1 | Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB | Oficina de Atención al Ciudadano optimizada | * Dirección General | 2021-12-30 |  | Se garantizó la atención virtual a los usuarios a través del correo info@cdmb.gov.co y la línea celular 318 7070030 en consideración a la emergencia sanitaria generada por Covid 19 con el mismo propósito se designaron dos (2) personas para apoyar la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de comunicación.
* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental
* Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental
* Profesional Oficina Atención al ciudadano
Subcomponente 1 |  |  | Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | A la fecha la entidad ha vinculado un (1) gestor ambiental. Durante la presente vigencia se tiene proyectado contar con un gestor ambiental para cada municipio de la Jurisdicción.
* Gestores Institucionales
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico
| 2.1 | Implementar soluciones de tecnologías de Información y comunicaciones para el registro y gestión de tramites ambientales en línea | Herramientas TIC en operación para el registro y gestión de tramites ambientales en línea interpelando |  | 2021-12-30 | 2021-04-30 | La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional se encuentra en la planeación para el mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad.
|  |  |  | · Jefe Oficina de Direccionamiento estratégico Institucional |  |  | Así mismo, la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental SEYCA ha realizado reuniones para tratar temas de Trámites en Línea Vital y SINCA (acta 002 del 8/03/2021)
Subcomponente 2 |  |  |  | * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental
Fortalecimiento de los Canales de Comunicación
| 2.2 | Rediseñar la pagina web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente | Pagina web de la entidad rediseñada y en operación | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-12-30 | 2021-04-30 | Se realizó la contratación de un profesional encargado de integrar el sitio web y la gestión institucional (web master) a partir de 12 de abril de 2021.
| 2.3 | Implementar el aplicativo Ventanilla Única de tramites ambientales -VITAL (Minambiente). | Ventanilla única de tramites ambientales- Vital operando | * Director General | 2021-12-30 |  | La Entidad se encuentra realizando la planeación administrativa y tecnológica necesaria para la implementación de la ventanilla única de trámites ambientales de MinAmbiente.
* Comité Inst. Gestión y Desempeño
* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental
* Grupo de Evolución para la sostenibilidad
| 2.4 | Capacitar a los funcionarios encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | * Secretaria General | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
* Coordinador Gestión del Talento Humano
| 2.5 | Incentivar la participación de los usuarios en nuestros medios virtuales de la entidad | 12 piezas publicitarias publicadas en los medios de comunicación virtual de la entidad | · Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | En las redes sociales de la entidad se han realizado estrategias para que las partes interesadas sigan las cuentas oficiales de la Entidad con el fin de demostrar la gestión y las noticias destacadas referentes al plan de acción de la Corporación. A la fecha se han realizado cuatro (4) piezas publicitarias a través de las redes sociales.
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| 2.6 | Optimizar los canales virtuales para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) | canales virtuales optimizados para la gestión PQRSD | * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico |  |  | A la fecha se encuentra activa la página web, la nueva línea telefónica de la entidad 6970241 y el correo designado para recibir las PQRSD. Se actualizó el formulario electrónico para la recepción de PQRSD disponible en la página web institucional link:
|  |  |  | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/pqrsd
2021-12-30
* Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 2.7 | Realizar comité primario del Proceso Relaciones con partes Interesadas TRIMESTRAL | Comités primarios realizados trimestralmente |  | 2021-12-30 |  | Se realizó comité primario por parte de la Oficina de Gestión Social y Ambiental donde se trató el proceso de Relación con Partes Interesadas.
* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental
* Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
* participes del Proceso
| 3.1 | Realizar actividades orientadas a la sensibilización en la atención al ciudadano y demás partes interesadas por semestre | actividades de sensibilización realizadas por semestre | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 | avance a 30 de abril del 2021 | A la fecha se han realizado piezas informativas dirigidas a las partes interesadas publicadas en las redes sociales institucionales y los canales activos que tiene dispuesto la Corporación para la atención al usuario.
* Participes del Proceso
Subcomponente 3 |  |  |  | · Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
Talento Humano | 3.2 | Realizar Capacitación orientada al lenguaje de señas. ( esta capacitación se ejecutara a penas se termine la emergencia sanitaria y la entidad inicie la atención al publico en forma presencial) | Personal capacitado en lenguaje de señas | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | Esta capacitación se ejecutará una vez se levante la medida de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 y se habilite la atención al público en forma presencial. Está contemplado en el plan anual de adquisiciones.
· Coordinador de Gestión del Talento Humano
| 4.1 | Actualizar el Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado |  | 2021-12-30
|  |  |  | · Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental |  |  | 70% de avance en la actualización del Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB
Subcomponente 4 |  |  |  | · Profesional Oficina Atención Al Ciudadano
Normativo y Procedimental
| 4.2 | Divulgar y socializar la Carta de Trato digno al Usuario y el Portafolio de Servicio al ciudadano. | Carta de trato digno divulgada | · Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-12-30 |  | Se ha realizado la divulgación a través de la página web institucional:
|  |  |  | · Profesional Especializado de Atención al Ciudadano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/2.%20CARTA%20TRATO%20DIGNO.pdf
| 4.3 | Actualizar y publicar la política editorial de la pagina web | Política editorial actualizada y publicada | · Profesional Especializado de Comunicaciones . | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Profesional Especializado de ADEI
| 5.1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Encuesta tabuladas y analizadas | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-03-30 | Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción a Partes Interesadas sobre Trámites y Servicios elaborados y publicados en la página web de la CDMB. | Se realizó la medición del índice de satisfacción del ciudadano mediante encuestas tabuladas y analizadas.
[5 empty] | 2021-06-30 |  | El Informe de Encuesta de Satisfacción a Partes Interesadas sobre Trámites y Servicios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se encuentran publicados en la página web institucional link:
2021-09-30
|  |  |  | * Profesional Oficina Atención Al Ciudadano | 2021-12-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar el informe de Atención al ciudadano | Informe de Atención al Ciudadano | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-03-30 | Informes de Atención al Ciudadano elaborados y publicados en la página web de la CDMB | El Informe de Atención al Ciudadano del Primer Trimestre del año 2021 se encuentra publicado en la página web institucional link:
|  |  |  | · Profesional Oficina Atención Al Ciudadano | 2021-06-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
2021-09-30
2021-12-30
| 5.3 | Mantener actualizado la consulta referente a los radicados de respuesta de salida con destinatario Anónimo. | Respuestas de salida identificadas como Anónimas en la página web de la entidad | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-12-30 |  | Se mantiene actualizado el link para dar respuesta a las salidas identificadas como anónimas:
|  |  |  | · Secretaria General |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/respuesta-a-solicitudes-de-anonimos
· Coordinador Gestión Documental
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 30/04/2021
Formato No. | 4 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 5 | Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 30042021
/ procesos
| 1.1 | Mantener actualizada la información mínima a publicar por cada proceso o dependencia en la pagina web de la entidad | Información mínima actualizada en la pagina web de la CDMB | · Secretaria General |  | 2021-04-30 | La información mínima de la entidad se encuentra actualizada y puede revisarse en el siguiente link:
|  |  |  | · Subdirectores | 2021-03-30
|  |  |  | · Jefes de Oficina | 2021-06-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Subcomponente 1 |  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-09-30
Lineamientos de |  |  |  |  | 2021-12-30
Transparencia
Activa
| 1.2 | Realizar divulgación sobre la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas | Divulgar a través de piezas graficas la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas en la pagina web y redes sociales | · Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Oficina Atención Al Ciudadano
| 1.3 | Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | · Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Oficina de Direccionamiento Estratégico Líderes de Proceso
* Lideres de Proceso
| 1.4 | Mantener actualizados los tramites en el SUIT | Tramites actualizados en el SUIT | * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental | 2021-12-30 |  | El día 30 de abril se realizó el reporte en la plataforma SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.
| 1.5 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas. |  | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | La oficina de contratación y de Talento Humano realizan la verificación de las actualizaciones de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios y funcionarios de la Entidad.
|  |  | SIGEP ACTUALIZADO | · Jefe oficina de Contratación
· Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano
| 2.1 | Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2021 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. | Acto administrativo | · Director General | 2021-04-30 | 2021-04-09 | Se emite la RESOLUCIÓN 0215 DE 09 DE ABRIL que actualiza las tarifas de los bienes y servicios que ofrece la entidad para el año 2021. Esta resolución se puede consultar en el GDI de la intranet de la Entidad.
· Secretaria General
· Subdirector Administrativo y Financiero
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva |  |  |  | · Líderes de Proceso
| 2.2 | Publicar y divulgar el acto administrativo por el cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de información de la CDMB | Acto administrativo | · Secretaria General | 2021-04-30 |  | Se publicó en la página de la Entidad la Resolución 0931 del 31 de diciembre por la cual se modifica la Resolución 1238 del 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se adopta la Política de Gestión para el manejo de los activos de la información de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.
http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentos/transparencia/Resolucion%20activos%20de%20Informaci%C3%B3n.pdf
· Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| 3.1 | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). | Instrumentos actualizados | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
· Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Subcomponente 3 |  |  |  | · Líderes de Proceso
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
| 4.1 | Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad | Página web actualizada | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst | 2021-12-30 |  | A la fecha la página web de la entidad se encuentra en proceso de modernización, así mismo la posibilidad de activar minisitios que le permitan al ciudadano tener mayor efectividad en sus consultas.
· Profesional Especializado de Comunicaciones
Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad |  |  |  | · Profesional Especializado de Tecnología de la Información
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | En la página web se encuentra publicado el Informe de Atención al Ciudadano correspondiente al Primer Trimestre de 2021 donde se incluye las solicitudes de acceso de información
Subcomponente 5 |  |  |  | · Profesional Oficina Atención Al Ciudadano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
· Administrador de Contenidos
Monitoreo del
Acceso a la
Información Pública.
|  |  |  | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 2021-03-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
|  | Realizar seguimiento a la gestión de la información |  | · Jefe Oficina de Control Interno | 2021-06-30
2021-09-30
2021-12-30
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 30/04/2021
Formato No. | 5 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS INICIATIVAS ADICIONALES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 6 | Otras iniciativas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 30042021
/ procesos
Código de Ética | 1.1 | Actualizar el Código de Integridad compilado el Código de Comportamiento Ético de la CDMB |  |  | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
|  |  | Código de Integridad actualizado | · Secretaria General
· Coordinador de Gestión del Talento Humano
|  | Divulgar y socializar el Código de Integridad de la CDMB | Código de Integridad divulgado y actualizado | * Secretaria General | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal
| 1.2 |  |  | * Coordinador de Gestión del Talento Humano
Conflicto de Intereses | 2.1 | Capacitar en la inducción y reinducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses. | Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses | · Secretaria General | Por evento | 2021-04-23 | Se realizó inducción y reinducción para los servidores públicos en día 23-Abril-2021
· Coordinador de Gestión del Talento Humano
Seguimiento OCI: Adriana Sanabria – Contratista OCI – 30/04/2021