## ANEXO 3 completo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 31/08/2021
Formato No. | 1 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 31/08/2021
/ procesos
Subcomponente 1 | 1.1 | Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB | Política de Administración de riesgos revisada y actualizada de acuerdo a la Guía de riesgos vigente de la función publica | * Director General | 2021-04-30 | 2021-04-30 | La Política de Administración del Riesgo se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de mayo de 2021 y se encuentra publicada en el link del SIGC: http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/POLITICA%20ADMON%202021.pdf
Política de Administración de Riesgos |  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
* Líderes de proceso
| 1.2 | Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo | Política de Administración de riesgos difundida y Socializada | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | Por evento | 2021-04-30 | La política de Administración del Riesgo ha sido divulgada en el siguiente link del SIGC: http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/POLITICA%20ADMON%202021.pdf
* Lideres de Proceso
Subcomponente 2 | 2.1 | Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción en todos los procesos de la Entidad | Matriz de Riesgos de corrupción (Anexo 1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) por proceso actualizados | * Líderes de proceso | 2021-01-30 | 2021-04-30 | La matriz de riesgos de corrupción actualizada se puede verificar en el siguiente enlace:
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos. |  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
| 2.2 | Actualizar la FODA de la CDMB, actualizar las FODAS por proceso y realizar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso. | Actualización FODA CDMB, FODA por procesos y Mapas de riesgos por proceso | · Líderes de proceso | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Las FODAS de todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC vigencia 2021, se encuentran publicadas en el link del Sistema Integrado de Gestión y Control.
|  |  |  | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional |  |  | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php
Subcomponente 3 | 3.1 | Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios. | Mapa de Riesgos por procesos socializados | · Líderes de proceso | 2021-05-31 | 2021-04-30 | Los Mapas de Riesgos por Proceso se encuentran actualizados a la vigencia 2021 y se socializaron en los comités primarios de cada dependencia.
Consulta y divulgación. | 3.2 | Publicar los Mapas de Riesgos por proceso | Mapas de Riesgos por proceso publicados. | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-05-31 | 2021-04-30 | Los Mapas de Riesgos por Proceso se encuentran actualizados a la vigencia 2021 y publicados en el link del SIGC:
http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php
Subcomponente 4 | 4.1 | Monitorear y revisar los controles y actividades determinados en los Mapas de Riesgos por proceso | Reporte de seguimiento. | · Líderes de proceso | 2021-04-30 | 2021-04-30 | La Oficina de Control Interno realizó monitoreo y revisó los controles y actividades determinados en los mapas de riesgos por procesos a 30 de junio, dicho seguimiento reposa en los archivos físicos de la Oficina de Control Interno.
Monitoreo y revisión. |  |  |  | · Oficina de Control Interno | 2021-08-31
2021-12-30
Subcomponente 5 | 5.1 | Realizar el seguimiento a los Mapas de riesgos de corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión en los plazos establecidos por ley. | Reporte de seguimiento. | · Jefe Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Con la información suministrada por cada una de las dependencias de la entidad, la Oficina de Control Interno finiquitó el segundo seguimiento al mapa de riesgo de la entidad. El primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2021 y el segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021 se encuentran publicados en el siguiente Link
Seguimiento. |  |  |  |  | 2021-08-31
[5 empty] | 2021-12-31 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 31/08/2021
Formato No. | 2 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 3 | Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 31/08/2021
/ procesos
Subcomponente 1 | 1.1 | Elaborar el Informe de Gestión vigencia 2020 | Informe de Gestión vigencia 2020 | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-02-28 | 2021-04-30 | El informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra aprobado y publicado puede revisarse en el siguiente enlace:
Información de Calidad en lenguaje comprensible | [6 empty] | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020%20final%20publicacion%20WEB.pdf
| 1.2 | Diseñar y ejecutar el Plan de comunicaciones para la vigencia 2021, el cual incluye la socialización y divulgación de la gestión institucional e información de interés, atreves de los canales tanto internos como externos con los que cuenta la entidad | plan de comunicaciones de la vigencia 2021 ejecutado | * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-12-30 |  | El diseño y Plan de Comunicaciones para la vigencia 2021 se encuentra en proceso de construcción, hasta la fecha presenta un avance del 50%, se elaboró la marca corporativa con el mensaje a comunicar y con el equipo de comunicaciones se está realizando estrategia para comunicarla a los funcionarios y contratistas de la entidad.
* Lideres de proceso
| 1.3 | Establecer estrategia para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | * Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Se diseñó e implementó la estrategia para la Audiencia Pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal CDMB 2020-2023 “El Agua Siempre Contigo: Hacia la Sostenibilidad” – vigencia 2020.Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 29 de abril de 2021. Las evidencias reposan en el archivo físico de la oficina de GESA.
* Lideres de Proceso
· Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 1.4 | Establecer una estrategia de articulación para fortalecer los espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en los espacios de participación ciudadana. | Acciones de articulación con las partes interesadas (Talleres, campañas de sensibilización entre otros) | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
· Líderes de Proceso
· Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 1.5 | Divulgar noticias referentes a la gestión institucional 2021, a través de los diferentes canales de comunicación. | realizar un total de 3000 productos comunicativos (piezas graficas, publicaciones redes sociales, publicaciones en medios regionales y nacionales, entre otros) | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 258 contenidos digitales divulgados a través de diferentes medios de comunicación a agosto 31 de 2021.
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | 3128 contenidos digitales divulgados a través de las Redes Sociales a agosto 31 de 2021.
|  |  |  | · Profesional Contratista de GESA |  |  | 749 Piezas Publicitarias Editadas y Aplicadas a 31 de agosto de 2021.
Subcomponente 2 |  | Conversatorios virtuales a través de las redes sociales referentes a la gestión institucional | realizar 4 conversatorios asociados a la gestión institucional de la corporación | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-07-15 | 2021-04-30 | Se realizaron (3) conversatorios en el mes de abril de 2021 con el tema de reto naturalista. En el mes de mayo de 2021 se realizó jornada de posconsumo y en el mes de junio se dio a conocer el resultado de la participación del Reto Naturalista. En el mes de julio dos (2) conversatorios uno de PRAE y uno de CIDEA.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=Ew1wca1wcSI&t=331s
|  |  |  | · Gestores Institucionales |  |  | https://www.facebook.com/claudia.blanco.3766952/videos/1321777754862656
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1336052843435147&id=100010913325613
https://www.youtube.com/watch?v=YozSDACzUjY&t=4970s
https://youtu.be/GnlUCZrqtCs https://youtu.be/_nzHX-keFHU
| 2.2 | Generar dialogo social con participación ciudadana. | Trece diálogos sociales | * Director General | 2021-12-30 |  | A la fecha se han realizado 48 diálogos sociales de manera presencial y virtual en los municipios de la jurisdicción.
· Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental
· Gestores Institucionales
| 2.3 | Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas | Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada | · Director General | 2021-04-30 |  | La Audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020 se llevó a cabo el pasado 29 de abril del año en curso por los canales digitales de la Entidad.
|  |  |  | · Secretaria General |  |  | https://www.facebook.com/claudia.blanco.3766952/videos/1323557871351311
|  |  |  | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=hLeq1iAot8M&t=5300s
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Demás líderes de procesos
| 2.4 | Aplicar y publicar en página web la Evaluación de la actividad de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Informe de evaluación de la Rendición de cuentas publicado en la Pagina WEB institucional | · Jefe Oficina de Control Interno | 2021-04-30 | 2021-04-29 | Se realizó la evaluación de la Rendición de cuentas y fue publicada en la página de la entidad, se puede evidenciar en el siguiente enlace
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
Subcomponente 3 | 3.1 | Realizar la Evaluación del Desempeño del 01-Febrero-2020 al 31-01-2021 | Exaltación mejores servidores públicos por niveles | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | La evaluación del desempeño laboral correspondiente al periodo 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, fueron realizadas los 15 primeros días hábiles del mes de febrero y las evidencias reposan en las Hojas de Vida de cada funcionario en la Oficina de Gestión del Talento Humano
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  |  |  | · Coordinador Gestión del Talento Humano
· Evaluadores y evaluados
| 3.2 | Desarrollar estrategias de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a las partes interesadas | 20 productos comunicativos publicados en pagina web y redes sociales de la Corporación | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | La entidad desarrolló productos comunicativos que fueron publicados con corte a agosto 31 de 2021 en las diferentes redes sociales así:
|  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones |  |  | Facebook: 985, Twitter: 1.294, Instagram: 782, YouTube: 3128
Subcomponente 4 | 4.1 | Elaborar el Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de Evaluación de rendición de cuentas elaborado | · Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Se realizó el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas por parte de la Oficina de Gestión Social y Ambiental y se publicó en el siguiente link :
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  |  |  | · Gestores institucionales |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/2021/Resultados_Encuesta_Audiencia_2021.pdf
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| 4.2 | Formular Acciones de mejora a partir de la evaluación de la rendición de cuentas de la Entidad | Acciones de mejora implementadas | * Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2021-12-30 |  | Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el 29 de abril de 2021, las mejoras sugeridas están enfocadas a futuras audiencias en tratar por ejemplo otros temas de interés, en garantizar la conectividad sin interrupciones, las cuales serán consideradas para los próximos ejercicios de rendición de cuentas.
* Secretaria General
* Profesional Especializado de Comunicaciones
* Demás lideres de Procesos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 31/08/2021
Formato No. | 3 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 4 | Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 31/08/2021
/ procesos
Subcomponente 1 | 1.1 | Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB | Oficina de Atención al Ciudadano optimizada | * Dirección General | 2021-12-30 |  | Se garantizó la atención virtual a los usuarios a través del correo info@cdmb.gov.co y la línea celular 318 7070030 en consideración a la emergencia sanitaria generada por Covid-19 con el mismo propósito se designaron dos (2) personas para apoyar la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano en los diferentes canales de comunicación.
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico |  |  |  | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental
* Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental
* Profesional Oficina Atención al ciudadano
|  |  | Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | A la fecha la entidad ha vinculado ocho (8) gestores ambientales en los municipios de: (Suratá contrato 13355-02, Vetas contrato 13280-02, 13324-02 Tona, 13323-02 Rionegro, 13155-02 Matanza, 13340-02 Charta, 13326-02 California, 13298-02 Piedecuesta), los cuales se encuentran realizando acompañamiento en los Diálogos Sociales, atendiendo solicitudes de la comunidad con la CDMB.
* Gestores Institucionales
Subcomponente 2 | 2.1 | Implementar soluciones de tecnologías de Información y comunicaciones para el registro y gestión de tramites ambientales en línea | Herramientas TIC en operación para el registro y gestión de tramites ambientales en línea interpelando | · Jefe Oficina de Direccionamiento estratégico Institucional | 2021-12-30 | 2021-04-30 | La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional realizó la planeación para el mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad y actualmente se encuentra en ejecución.
Fortalecimiento de los Canales de Comunicación |  |  |  | * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental |  |  | Así mismo, la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental SEYCA ha realizado reuniones para tratar temas de Trámites en Línea Vital y SINCA (acta 002 del 8/03/2021)
| 2.2 | Rediseñar la pagina web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente | Pagina web de la entidad rediseñada y en operación | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2021-12-30 | 2021-04-30 | Se realizó la contratación de un profesional encargado de integrar el sitio web y la gestión institucional (web master) a partir de 12 de abril de 2021.
| 2.3 | Implementar el aplicativo Ventanilla Única de tramites ambientales -VITAL (Minambiente). | Ventanilla única de tramites ambientales- Vital operando | * Director General | 2021-12-30 |  | La Entidad se encuentra adelantando la implementación de la ventanilla única de trámites ambientales - VITAL de MinAmbiente.
* Comité Inst. Gestión y Desempeño
* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental
* Grupo de Evolución para la sostenibilidad
| 2.4 | Capacitar a los funcionarios encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | * Secretaria General | 2021-12-30 |  | La Coordinación de Gestión del Talento Humano solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la capacitación en Gestión de la ventanilla única y trámites- VITAL y se encuentran a la espera de la misma
* Coordinador Gestión del Talento Humano
| 2.5 | Incentivar la participación de los usuarios en nuestros medios virtuales de la entidad | 12 piezas publicitarias publicadas en los medios de comunicación virtual de la entidad | · Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | En las redes sociales de la entidad se han realizado estrategias para que las partes interesadas sigan las cuentas oficiales de la Entidad con el fin de demostrar la gestión y las noticias destacadas referentes al plan de acción de la Corporación. A la fecha se han realizado cuatro (4) piezas publicitarias a través de las redes sociales.
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| 2.6 | Optimizar los canales virtuales para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) | canales virtuales optimizados para la gestión PQRSD | * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico | 2021-12-30 |  | A la fecha se encuentra activa la página web, la nueva línea telefónica de la entidad 6970241, el correo designado para recibir las PQRSD info@cdmb.gov.co y la línea telefónica gratuita 01-8000-180527. Se actualizó el formulario electrónico para la recepción de PQRSD disponible en la página web institucional link:
|  |  |  | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/pqrsd
* Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 2.7 | Realizar comité primario del Proceso Relaciones con partes Interesadas TRIMESTRAL | Comités primarios realizados trimestralmente | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental |  |  | El 30 de junio del 2021 se realizó comité primario por parte de la Oficina de Gestión Social y Ambiental donde se trató el proceso de Relación con Partes Interesadas.
* Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
* participes del Proceso
Subcomponente 3 | 3.1 | Realizar actividades orientadas a la sensibilización en la atención al ciudadano y demás partes interesadas por semestre | actividades de sensibilización realizadas por semestre | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | A la fecha se han realizado piezas informativas dirigidas a las partes interesadas publicadas en las redes sociales institucionales y los canales activos que tiene dispuesto la Corporación para la atención al usuario.
Talento Humano |  |  |  | * Participes del Proceso
· Profesional Especializado de Atención al Ciudadano
| 3.2 | Realizar Capacitación orientada al lenguaje de señas. ( esta capacitación se ejecutará a penas se termine la emergencia sanitaria y la entidad inicie la atención al publico en forma presencial) | Personal capacitado en lenguaje de señas | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | Esta capacitación se ejecutará una vez se levante la medida de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 y se habilite la atención al público en forma presencial. Está contemplado en el plan anual de adquisiciones.
· Coordinador de Gestión del Talento Humano
Subcomponente 4 | 4.1 | Actualizar el Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB. | Manual de Servicio al Ciudadano actualizado | · Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2021-12-30 |  | 70% de avance en la actualización del Manual del Servicio al Ciudadano de la CDMB
Normativo y Procedimental
· Profesional Oficina Atención Al Ciudadano
| 4.2 | Divulgar y socializar la Carta de Trato digno al Usuario y el Portafolio de Servicio al ciudadano. | Carta de trato digno divulgada | · Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-12-30 |  | Se ha realizado la divulgación a través de la página web institucional:
|  |  |  | · Profesional Especializado de Atención al Ciudadano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/2.%20CARTA%20TRATO%20DIGNO.pdf
| 4.3 | Actualizar y publicar la política editorial de la pagina web | Política editorial actualizada y publicada | · Profesional Especializado de Comunicaciones . | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
· Profesional Especializado de ADEI
Subcomponente 5 | 5.1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Encuesta tabuladas y analizadas | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-03-30 | Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción a Partes Interesadas sobre Trámites y Servicios elaborados y publicados en la página web de la CDMB. | Se realizó la medición del índice de satisfacción del ciudadano mediante encuestas tabuladas y analizadas.
[5 empty] | 2021-06-30 |  | El Informe de Encuesta de Satisfacción a Partes Interesadas sobre Trámites y Servicios correspondientes a los meses de enero a agosto de 2021 se encuentran publicados en la página web institucional link:
2021-09-30
|  |  |  | * Profesional Oficina Atención Al Ciudadano | 2021-12-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas
Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar el informe de Atención al ciudadano | Informe de Atención al Ciudadano | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-03-30 | Informes de Atención al Ciudadano elaborados y publicados en la página web de la CDMB | El Informe de Atención al Ciudadano del primer y segundo trimestre del año 2021 se encuentra publicado en la página web institucional link:
|  |  |  | · Profesional Oficina Atención Al Ciudadano | 2021-06-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
2021-09-30
2021-12-30
| 5.3 | Mantener actualizado la consulta referente a los radicados de respuesta de salida con destinatario Anónimo. | Respuestas de salida identificadas como Anónimas en la página web de la entidad | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2021-12-30 |  | Se mantiene actualizado el link para dar respuesta a las salidas identificadas como anónimas:
|  |  |  | · Secretaria General |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/respuesta-a-solicitudes-de-anonimos
· Coordinador Gestión Documental
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 31/08/2021
Formato No. | 4 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION"
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 5 | Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 31/08/2021
/ procesos
| 1.1 | Mantener actualizada la información mínima a publicar por cada proceso o dependencia en la pagina web de la entidad | Información mínima actualizada en la pagina web de la CDMB | · Secretaria General |  | 2021-04-30 | La información mínima de la entidad se encuentra actualizada y puede revisarse en el siguiente link:
|  |  |  | · Subdirectores | 2021-03-30
|  |  |  | · Jefes de Oficina | 2021-06-30 |  | http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Subcomponente 1 |  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-09-30
Lineamientos de |  |  |  |  | 2021-12-30
Transparencia
Activa
| 1.2 | Realizar divulgación sobre la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas | Divulgar a través de piezas graficas la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas en la pagina web y redes sociales | · Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Oficina Atención Al Ciudadano
| 1.3 | Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | · Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
· Oficina de Direccionamiento Estratégico Líderes de Proceso
* Lideres de Proceso
| 1.4 | Mantener actualizados los trámites en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental | 2021-12-30 |  | Se realizó el reporte en la plataforma SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.
| 1.5 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas. |  | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | La oficina de contratación y de Talento Humano realizan la verificación de las actualizaciones de las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios y funcionarios de la Entidad.
|  |  | SIGEP ACTUALIZADO | · Jefe oficina de Contratación
· Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano
| 2.1 | Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2021 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. | Acto administrativo | · Director General | 2021-04-30 | 2021-04-09 | Se emite la RESOLUCIÓN 0215 DE 09 DE ABRIL DE 2021 que actualiza las tarifas de los bienes y servicios que ofrece la entidad para el año 2021. Esta resolución se puede consultar en el GDI de la intranet de la Entidad.
· Secretaria General
· Subdirector Administrativo y Financiero
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva |  |  |  | · Líderes de Proceso
| 2.2 | Publicar y divulgar el acto administrativo por el cual se adopta la política de gestión para el manejo de los activos de información de la CDMB | Acto administrativo | · Secretaria General | 2021-04-30 |  | Se publicó en la página de la Entidad la Resolución 0931 del 31 de diciembre por la cual se modifica la Resolución 1238 del 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se adopta la Política de Gestión para el manejo de los activos de la información de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.
http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentos/transparencia/Resolucion%20activos%20de%20Informaci%C3%B3n.pdf
· Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Subcomponente 3 | 3.1 | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). | Instrumentos actualizados | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico | 2021-12-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  |  |  | · Comité Institucional de Gestión y Desempeño
· Líderes de Proceso
Subcomponente 4 | 4.1 | Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad | Página web actualizada | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst | 2021-12-30 |  | A la fecha la página web de la entidad se encuentra en proceso de modernización, así mismo la posibilidad de activar minisitios que le permitan al ciudadano tener mayor efectividad en sus consultas. http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Criterio Diferencial de Accesibilidad |  |  |  | · Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
Subcomponente 5 | 5.1 | Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información | Informe de solicitudes de acceso a la información. | · Profesional Especializado de Comunicaciones | 2021-12-30 | 2021-06-03 | En la página web se encuentra publicado el Informe de Atención al Ciudadano correspondiente al primer y segundo trimestre, primer semestre de 2021 donde se incluye las solicitudes de acceso de información.
Monitoreo del acceso a la Información Pública |  |  |  | · Profesional Oficina Atención Al Ciudadano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
· Administrador de Contenidos
| 5.2 |  |  | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 2021-03-30 |  | Esta actividad se desarrollará dentro de la presente vigencia fiscal.
|  | Realizar seguimiento a la gestión de la información |  | · Jefe Oficina de Control Interno | 2021-06-30
2021-09-30
2021-12-30
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Seguimiento OCI: 31/08/2021
Formato No. | 5 | “FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS INICIATIVAS ADICIONALES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente: | 6 | Otras iniciativas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Meta o producto realizado | Seguimiento OCI- 31/08/2021
/ procesos
Código de Ética | 1.1 | Actualizar el Código de Integridad compilado el Código de Comportamiento Ético de la CDMB | Código de Integridad actualizado | · Secretaria General | 2021-12-30 |  | El Código de Integridad se socializó y publicó en el siguiente link:
|  |  |  | · Coordinador de Gestión del Talento Humano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/asi-es-la-cdmb/sistema-integrado/MANUAL%20DE%20INTEGRIDAD.pdf
| 1.2 | Divulgar y socializar el Código de Integridad de la CDMB | Código de Integridad divulgado y actualizado | * Secretaria General | 2021-12-30 |  | El Código de Integridad se socializó y publicó en el siguiente link:
|  |  |  | * Coordinador de Gestión del Talento Humano |  |  | http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/asi-es-la-cdmb/sistema-integrado/MANUAL%20DE%20INTEGRIDAD.pdf
Conflicto de Intereses | 2.1 | Capacitar en la inducción y reinducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses. | Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses | · Secretaria General | Por evento | 2021-04-23 | Se realizó inducción y reinducción para los servidores públicos el día 23 de abril de 2021.
· Coordinador de Gestión del Talento Humano
Seguimiento OCI: Adriana Sanabria – Contratista OCI – 31/08/2021