## Admón. Riesgos (hidden)
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC |  |  |  | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC |  |  | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) IMPACTO | (11) VALOR | (12) PROBABILIDAD |  |  | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales. | R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Corrupción | PERSONAS | Conflictos de intereses - falta de entrenamiento - presiones indebidas | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | Corrupción | PERSONAS | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, y el Código de Valores éticos de la CDMB | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones | R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Corrupción | Personas, errores en los procedimientos | Método no definido o inadecuado, Incumplimiento de procedimientos | Sanción Inhabilidades Destitución | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. | R4 | Prevaricato en la entrega de material vegetal | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos | perdida de bIenes, perdida de credibilidad - disminucion en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB. | R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos Falta de entrenamiento | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R6 | Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos Falta de entrenamiento | Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos. | R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | Corrupción | Externos Persona Errores en los Procedimientos | Falta de ética, Incumplimiento de procedimientos, Metodo inadecuado. | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R8 | Urgencia manifiesta inexistente | Corrupción | Personas | Planeación inadecuada. Incumplimiento de procedimientos | Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Corrupción | Personas | Intención de favorecer aun tercero o en busca del bien personal | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. | R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos | Sanciones Perdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones. | R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | Corrupción | Personas Errores en los Procedimientos | Incumplimiento de procedimientos | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | Corrupción | Personas | Falta de ética y valores, Incumplimiento de los procedimientos, método no definido o inadecuado | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R13 | Probabilidad de eliminar el deudor de la cartera persuasiva (concusión) | Corrupción | Personas. | incumplimiento de procedimientos | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema. | R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Corrupción | Personas | Dependencia laboral o contractual | Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. y Perdida de confiabilidad. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN ESTRATEGICA | Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional. | R15 | Extralimitación de Funciones | Corrupción | Personas Errores en los procedimientos | Desconocimiento del alcance de sus funciones | Sanciones Detrimento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados. | R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | Corrupción | • Personas • Fallas en la tecnología | • Incumplimiento de procedimientos • Método no definido o inadecuado • Falta de entrenamiento • Recursos insuficientes | • Alteración indebida de la información • Sanciones | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. | R17 | Solicitar, inducir, constreñir beneficios económicos por la realización de algún trámite ambiental (Concusión). | Corrupción | Externos Personas | Fata de principios y valores eticos de los servidores públicos Debilidad en la supervision de los servidores publicos | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R18 | Probabilidad de influenciar sobre algún tramite ambiental en función a su cargo (Tráfico de influencias). | Corrupción | Externos Personas | Incumplimiento de procedimientos Reglamentación insuficiente | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R19 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Corrupción | Externos Personas | No existen el control del archivo de gestión documental de SEYCA | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DOCUMENTAL | Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales | R20 | Pérdida de información de los archivos institucionales | Corrupción | Personas (usuarios internos y externos), Fallas en la tecnología, Desastres naturales. | Instalaciones fisicas inadecuadas y/o insufcientes para el Archivo de Gestión. Presencia de agentes externos (incendios, humedad, inundaciones, plagas). Desconocimiento del Manual de Gestión Documental. Planeación inadecuada Recursos inadecuados o insufcieintes. | Detrimento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagén institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés) | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTION JURIDICA | Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral | R21 | Probabilidad de que por acción u omisión, no se tenga el debido cuidado al cumplir sus obligaciones y permita que use u otros usen indebidamente bienes públicos, falsedad en documentos, hurtos. | Corrupción | Personas | Planeación Inadecuada (Falta de impulso procesal) | Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R22 | Probabilidad que por la acción u omisión se omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones para favorecer, exigir, constreñir para recibir beneficio economico. | Corrupción | Personas | Incumplimiento de Procedimientos Falta de Ética profesional | Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales | R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | Corrupción | Personas Errores en los procedimientos | Incumplimiento de Procedimiento. Falta de ética profesional | Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
CULTURA AMBIENTAL | Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. | R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | Corrupción | Personas | Falta de compromiso y de ética profesional en los servidores públicos. Influencias políticas y personales | Detrimento Patrimonial, sanciones | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción. | R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | Corrupción | Personas | Falta de ética. Falta de entrenamiento del personal que atiende a las Partes Interesadas. | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R26 | Tráfico de influencias | Corrupción | Personas, Desconocimiento de los procedimientos | Falta de ética profesional en los servidores públicos. | Sanciones, pérdida de credibilidad , disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
0
0
0
0
0
0
ELABORADO POR: | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
REVISADO POR: | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | 1 | 5 | Asumir el riesgo |  |  |  | Estrategico
[5 empty] | 10 | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | 1 | 10 | Asumir y/o Reducir el riesgo |  |  |  | Operativo
[5 empty] | 20 | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | 1 | 20 | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo |  |  |  | Financiero
[6 empty] | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | 2 | 5 | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo |  |  |  | Cumplimiento
[6 empty] | 5 | 8 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 10 |  |  |  |  | Tecnología
[7 empty] | 32 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 20 |  |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional
[7 empty] | 5 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 3 | 5 |  |  |  |  | Corrupción
[7 empty] | 20 | · | 3 | 10
[7 empty] | 30 |  | 3 | 20
40
50
24
18

## Mapa Inherente (hidden)
MAPA DE RIESGO INHERENTE
CASI SEGURO
[5 empty] | R1 | R6 | R11 | R16 | R21 | R26
PROBABILIDAD |  |  |  |  | R2 | R7 | R12 | R17 | R22
[5 empty] | R3 | R8 | R13 | R18 | R23
[5 empty] | R4 | R9 | R14 | R19 | R24
[5 empty] | R5 | R10 | R15 | R20 | R25
PROBABLE
POSIBLE
IMPROBABLE
RARA VEZ
|  | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
IMPACTO

## Valoracion (hidden)
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: | [5 empty] | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC |  |  |  |  | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | [5 empty] | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1) PROCESO | (2) RIESGO | (3) GRADO DE EXPOSICION | (4) Existen controles? | (5) CONTROLES EXISTENTES | (6) TIPO DE CONTROL | (7) El control esta documentado? | (8) El control se esta aplicando? | (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? | (10) Frecuencia del Control | (11) VALORACIÓN CON CONTROLES | [5 empty] | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE
[10 empty] | VALOR | IMPACTO | VALOR | PROBABILIDAD |  | GRADO DE EXPOSICIÓN | (12) VALORACION | (13) OPCION DE TRATAMIENTO
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento formalizado M-OP-PR02 | Preventivo | SI | SI | NO | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Normatividad vigente | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, | Preventivo | SI | SI | NO | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Codigo Integridad | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Normatividad Existente | Preventivo | SI | SI | SI | Semanalmente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI |  | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Prevaricato en la entrega de material vegetal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del resposable, o coordinador o subdirector. | Detectivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 2 | IMPROBABLE | 6 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento M-RA-PR01 Procedimiento de planeación, ejecución y supervisión de obras de reducción del riesgo de desastres. | Preventivo | NO | NO | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | NO | NA |  | NO | NO | NO |  | 3 | MODERADO | 4 | PROBABLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Intereses indebidos en la celebración de contratos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Manual de Contratación | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Plan Anual de Adquisiciones | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente
|  |  | SI | Registro en el sistema secop de la contratación estatal | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Urgencia manifiesta inexistente | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento Documentado | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
| Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Registro en el sistema secop de la contratación estatal | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Realizar Inventarios Físicos, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI |  | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI |  | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Clasificación triple AAA para cotización de Inversión | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
| Posible pérdida de dinero en la entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Token de Seguridad en las transferencias | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Conciliaciones Bancarias | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
|  |  | SI | Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
|  |  | SI | Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| Probabilidad de eliminar el deudor de la cartera persuasiva (concusión) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Conciliaciones con Contabilidad. | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente | 4 | MAYOR | 5 | CASI SEGURO | 20 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos de Auditorías Internas Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 2 | IMPROBABLE | 8 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI | Resolución 420 de 2021 Compromiso ético del auditor interno | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN ESTRATEGICA | Extralimitación de Funciones | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Manual de Funciones | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Resolución grupos de trabajo | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
|  |  | SI | Proceso de Inducción y Reinducción | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 5 | CASI SEGURO | 20 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
|  |  | SI | Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Solicitar, inducir, constreñir beneficios económicos por la realización de algún trámite ambiental (Concusión). | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos para tramites y servicios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | supervisiones | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| Probabilidad de influenciar sobre algún tramite ambiental en función a su cargo (Tráfico de influencias). | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos para tramites y servicios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Supervisiones | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL | Pérdida de información de los archivos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Instrumentos archivísticos, Aplicativo SIC, GDI, PS Documents, Capacitaciones y Cronograma de visitas | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Listado maestro de documentos aprobado en el SIGC. | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTION JURIDICA | Probabilidad de que por acción u omisión, no se tenga el debido cuidado al cumplir sus obligaciones y permita que use u otros usen indebidamente bienes públicos, falsedad en documentos, hurtos. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Procedimientos Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| Probabilidad que por la acción u omisión se omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones para favorecer, exigir, constreñir para recibir beneficio economico. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Procedimientos Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente |  |  |  |  | 0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02 | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
CULTURA AMBIENTAL | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Programación de Eventos Registro Fotográfico | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Formato salida de equipos | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Registro de Asistencia a Eventos | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Cohecho Concusión Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Sistema Integrado de Correspondencia SIC | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI | Informes Encuestas de Satisfacción | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| Tráfico de influencias | 0 | SI | Registro de Solicitudes en el SIC | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
ELABORADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
REVISADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
APROBADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
ELABORADO POR: | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
REVISADO POR: | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
Preventivo |  | Se mantiene en la Zona de Riesgo | ZONA DE RIESGO BAJA | Asumir el riesgo | BENEFICIO |  | 1 | MUY BAJA | Diariamente | 1 | 1 | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA |  |  | 1
Detectivo | SI | Cambia la evaluación antes de controles | ZONA DE RIESGO MODERADA | Asumir y/o Reducir el riesgo | ALTO | 3 | 2 | BAJA | Semanalmente | 2 | 2 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADA |  |  | 4
Correctivo | NO |  | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | MEDIO | 2 | 3 | MEDIA | Quincenalmente | 3 | 3 | 15 | ZONA DE RIESGO ALTA |  |  | 6
|  |  | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo | BAJO | 1 | 4 | MEDIA | Mensualmente | 4 | 4 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA |  |  | 8
[7 empty] | 6 | ALTA | Semestralmente | 5 | 5 | 30 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |  |  | 10
[7 empty] | 9 | MUY ALTA | Anualmente |  |  | 40 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
[9 empty] | Continuo o permanente |  |  | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | A solicitud o por evento |  |  | 0 | *
[12 empty] | 0 | *

## Mapa Residual (hidden)
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
CASI SEGURO
R16
PROBABILIDAD | [14 empty] | R7
[10 empty] | R13 |  |  |  |  | R8
R9
PROBABLE
R6
[10 empty] | R12 | R17
R18
POSIBLE
[7 empty] | R25 |  | R1 | R11 |  | R21 | R26
[9 empty] | R2 |  |  | R22
[6 empty] | R23 |  |  | R3
R19
|  |  |  | R10 | R20 | R24 |  |  | R5 | R15
IMPROBABLE
|  |  | R4 | [6 empty] | R14
RARA VEZ
|  | MODERADO | [5 empty] | MAYOR | [5 empty] | CATASTROFICO
IMPACTO

## Riesgos Corrupción
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: | [5 empty] | REVISÓ: |  |  |  |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC | [5 empty] | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC |  |  |  |  | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI 30/04/2022
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN
ORDENAMIENTO PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales. | R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento formalizado M-OP-PR02 | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso | Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio | Número de tramites y conceptos técnicos adoptados mediante equipo multidisciplinario / Número de tramites y conceptos técnicos gestionados en la vigencia | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Normatividad vigente |  |  |  | A solicitud o por evento
|  | R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental | Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio | Número de Comités primarios del proceso realizados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Codigo Integridad |  |  |  | Continuo o permanente | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Realizar los comités primarios del proceso
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones | R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Sanción Inhabilidades Destitución | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Normatividad Existente | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Semanalmente | Por evento | Controlar las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo | Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador Grupo Gestión del conocimiento para la sosteniblidad | Número de controles y permisos otorgados por cgo en el SIC | Se pudo identificar que para cada plano cartográfico cuentan con la opción que permite identificar quien lo proyecto y la fecha del mismo Y cuentan con un registro de cada uno de los permisos otorgados para acceder a las herramientas del SIC donde se puede identificar a que módulos del sistema se puede tener acceso
A solicitud o por evento
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. | R4 | Prevaricato en la entrega de material vegetal | perdida de bIenes, perdida de credibilidad - disminucion en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del resposable, o coordinador o subdirector. | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO BAJA | A solicitud o por evento | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material. Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex) | Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental | Registros mensuales de producción y entrega de material vegetal. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB. | R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento M-RA-PR01 Procedimiento de planeación, ejecución y supervisión de obras de reducción del riesgo de desastres. | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Realizar periódicamente comité técnico de obra donde se realizará el seguimiento de las obras en curso | Subdirector SURYT | Número de Comités de Obras realizados para el seguimiento de cada contrato en curso | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción |  |  |  | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Realizar comités primario del proceso socializando el Informe de supervisión de las obras que se encuentren en ejecución y/o liquidación. | Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial | Número de Comités primario del proceso | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  | R6 | Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares | Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | NA | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/022022 al 31/12/2022 | Socializar el informe de seguimiento a la supervisión de las obras en ejecución al comité directivo de la entidad Socialización el Código de Integridad en los Comités Primario del proceso | Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial | Número de Comités Directivos asistidos donde se socialice el Informe de Supervisión de obras Numéros de Comites primarios donde se socialice el Código de Integridad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos. | R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II | Jefe Oficina de Contratación | Listado de asistencia | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[13 empty] | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Implementar para todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II |  | Registros SECOP | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[13 empty] | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran ( aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias) |  | Registros de participación ciudadana | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  | R8 | Urgencia manifiesta inexistente | Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencia manifiesta y su contratación prioritaria. | Director General Jefe Oficina de contratación | Acto Administrativo | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  | R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Diariamente | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales. | Jefe Oficina de contratación | Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Registro en el sistema secop de la contratación estatal |  |  |  | Diariamente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. | R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | Sanciones Perdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Realizar Inventarios Físicos, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Anualmente | Anualmente | Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB. | Coordinador Grupo Gestión Recursos Físico para la sostenibilidad Auxiliar Administrativo | Inventario Físicos Realizados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[12 empty] | A solicitud o por evento | Solicitud por Evento | Realizar inventarios personales cuando se requieran | Coordinador Grupo Gestión Recursos Físico para la sostenibilidad Auxiliar Administrativo | Inventarios Personales Realizados | Estos inventarios se realizan cuando se traslada el funcionario o se retira de la entidad, para el periodo de seguimiento se relizaron 4 inventarios correpondientes a traslados y tres (3) por retiro, las evidencias reposan en la ofician de almacen
Continuo o permanente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones. | R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Clasificación triple AAA para cotización de Inversión | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Por Evento | Presentar la clasificación triple AAA de los bancos en Comité primario de Inversión para su validación y aprobación | Profesional Especializada de Tesorería | Número de Comités inversión realizados en la vigencia | Se evidencia la realización del Comité Financiero del 25 de febrero de 2022 con acta 01, donde se revisa la viabilidad de realizar inversión segura y con la mejor tasa del mercado.
|  | R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Token de Seguridad en las transferencias | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 31 Marzo de 2022 | Renovar oportunamente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero. | Profesional Especializada de Tesorería | Póliza Global de Manejo Vigente | Se evidencia el certificado de prórroga de la Póliza Global N°. 3000621 del día 22 de enero de 2022, la cual tiene vigencia desde el 08 de enero al 15 de mayo de la vigencia 2022.
[8 empty] | Conciliaciones Bancarias |  |  |  | Mensualmente
[8 empty] | Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto |  |  |  | Mensualmente | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Ampliar los canales de pago a las partes interesadas para la cancelación de los tramites ambientales, con el fin de evitar la pérdida de recursos en la entidad. | Profesional Especializada de Tesorería | Total de dinero recibido por transferencias por concepto de tramites ambientales / Total de ingresos recibidos por tramites ambientales | Se ampliaron los canales de pago a las partes interesadas para la cancelación de trámites ambientales.
Mensualmente
[8 empty] | Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería |  |  |  |  | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Mantener un IP fija para consulta y pago de todas las cuentas de la Entidad. | Jefe Oficina ADEI Profesional Especializada de Tesorería | IP fija funcionando | Se cuenta con la IP fija, la cual da seguridad a los movimientos de Tesorería ante las diferentes entidades bancarias.
|  | R13 | Probabilidad de eliminar el deudor de la cartera persuasiva (concusión) | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Conciliaciones con Contabilidad. | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Mensualmente | Bimensual | Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. | Técnico Administrativo de cartera | No. De conciliaciones entre contabilidad y cartera realizadas | Se evidencian las conciliaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo entre las áreas de contabilidad y cartera.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema. | R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. y Perdida de confiabilidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos de Auditorías Internas Documentados | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Continuo o permanente | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Elaboración y ejerución del Plan Operativo vigencia 2022 | Jefe Oficina de Control Interno | Número de actividades del plan Operativo ejecutadas / Número de actividades del plan operativo programadas | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Resolución 420 de 2021 Compromiso ético del auditor interno |  |  |  | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría. | Jefe Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Equipo Auditor | Auditorías realizadas / Auditorías Programadas | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
GESTIÓN ESTRATEGICA | Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional. | R15 | Extralimitación de Funciones | Sanciones Detrimento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Funciones | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 01/02/2022- 15/02/2022 | Concertación de compromisos laborales vigencia 01/02/2021- 31/01/2022. y Acuerdos de Gestión 01/01/2022 - 31/12/2022 | Evaluador y evaluados | No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100 | Se evidenció la realización de la evaluación de desempeño al total de los funcionarios que cumplían con las condiciones para ser evaluados y la realización de los acuerdos de Gestión con 10 de los 11 gerentes públicos de la entidad, el faltante corresponde a un Gerente que se encontraba en Licencia durante el periodo de la verificación
[8 empty] | Resolución grupos de trabajo |  |  |  | Continuo o permanente | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos. | Supervisores e interventores de contratos | No.Contratos de prestación de servicios liquidados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Proceso de Inducción y Reinducción |  |  |  | A solicitud o por evento | Por Evento | Realizar Actos administrativos de delegación de funciones cuando se requiera. | Director General | No. de Actos Administrativos | A la fecha no se han realizado actos administrativos de delegación de funciones por parte del Director General ya que esta función le corresponde al Consejo Directivo de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Entidad
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados. | R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | • Alteración indebida de la información • Sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 2022-11-30 | Ejecutar la asignación de roles o permisos a usuarios a través del formato A-TI-FO07. Revisar para los diferentes aplicativos las tablas susceptibles de activar log de auditoría | Profesional especializado ADEI | Total de tablas con auditorias activadas en la BD de producción Usuarios configurados/ total de usuarios | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario |  |  |  | Continuo o permanente
[8 empty] | Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC |  |  |  | Continuo o permanente
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. | R17 | Solicitar, inducir, constreñir beneficios económicos por la realización de algún trámite ambiental (Concusión). | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/02/2022 - 31/12/2022 | Seguimiento a la programación de visitas técnicss definidas por las coordinaciones del proceso. Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios. | Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental | Número de Encuestas Diligenciadas por parte de los usuarios | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | supervisiones |  |  |  | Diariamente |  | - Analizar el Informe de Encuestas de satisfacción del proceso en Comité primario. - Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales - Informar al usuario los medios para presentar denunciar por estos delitos. | Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental
|  | R18 | Probabilidad de influenciar sobre algún tramite ambiental en función a su cargo (Tráfico de influencias). | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios. - Analizar el Informe de Encuestas de satisfacción del proceso en Comité primario. | Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental | Número de Encuestas Diligenciadas por parte de los usuarios | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Supervisiones |  |  |  | Diariamente
|  | R19 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo de Tecnología de la información | Subdirector y/o Coordinadores de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA | Número de Formatos Control de Acceso Herramientas tecnologicas aprobados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
GESTIÓN DOCUMENTAL | Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales | R20 | Pérdida de información de los archivos institucionales | Detrimento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagén institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés) | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Instrumentos archivísticos, Aplicativo SIC, GDI, PS Documents, Capacitaciones y Cronograma de visitas | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | A solicitud o por evento | 30/06/2022 30/12/2022 | Participar en la jornada de inducción y reinducción institucional | Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo | Número de participantes en inducción y reinducción | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[14 empty] | Planificar en cada semestre del año una (1) jornada de entrenamiento y reentrenamiento al personal del proceso de Gestión Documental. | Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo | Porcentaje de personal capacitado
[13 empty] | 2022-12-30 | Llevar a cabo la ejecución de visitas de acuerdo al cronograma de visitas vigencia 2022 | Secretaría General Coordinador Gestión Documental, Información y Archivo | Número de visitas realizadas | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
GESTION JURIDICA | Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral | R21 | Probabilidad de que por acción u omisión, no se tenga el debido cuidado al cumplir sus obligaciones y permita que use u otros usen indebidamente bienes públicos, falsedad en documentos, hurtos. | Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Permanente | Mantener capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo. | Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | Personal capacitado | Se participó en las capacitaciones programadas por la agencia Jurídica del Estado como: Directiva Presidencial 1 el 17 de enero; lineamientos sobre buenas prácticas y valoración de pruebas 24 de enero; Comunicado del SIGEP II 26 de enero, modificaciones a la Ley 2195 del 2022 el 2 de febrero; 17 de febrero Contestación de la demanda; 23 de febrero Prueba testimonial; 15 de marzo Nuevo esquema procesal, 18 de marzo uso adecuado de documentos en acciones administrativas, decreto 397 de 17 de marzo de 2022 sobre el plan de austeridad; 17 de febrero Contestación de la demanda y gestión documental capacitación interna realizada el 8 de febrero; Capacitación en SIRECI y FURAG Capacitación de la función pública sobre alternativas para implementación de la doble instancia disciplinaria Ley 2094 de 2021 modificada por la 1952 de 2019 realizada en febrero; separación de roles en el procedimiento disciplinario apropósito de la entrada en vigencia del código general disciplinario por el Colectivo disciplinario realizada el 4 de marzo valoración de pruebas 24 de enero; Comunicado del SIGEP II 26 de enero, modificaciones a la Ley 2195 del 2022 el 2 de febrero; 17 de febrero Contestación de la demanda; 23 de febrero Prueba testimonial; 15 de marzo Nuevo esquema procesal, 18 de marzo uso adecuado de documentos en acciones administrativas, decreto 397 de 17 de marzo de 2022 sobre el plan de austeridad; 17 de febrero Contestación de la demanda y gestión documental capacitación interna realizada el 8 de febrero; Capacitación en SIRECI y FURAG
[8 empty] | Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva |  |  |  | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 31/12/2022 | Dar cumplimiento a la norma respecto de los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. | Secretaría General . Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | No. de Comités de Conciliación y Defensa Judicial realizados en la vigencia | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios |  |  |  | A solicitud o por evento | 01/02/2022 al 15/12/2022 | Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista | Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | No. Comites primarios realizados en la vigencia. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  | R22 | Probabilidad que por la acción u omisión se omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones para favorecer, exigir, constreñir para recibir beneficio economico. | Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Seguimiento a través de los aplicativos de procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Por Evento | Alimentar el Sistema e-Kogui con toda la información de los proceso jurídicos que adelante la Entidad. | Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | e-Kogui actualizado | Esta actividad se realiza de manera permanente y se mantine actialzado el Ssitema e-Kogui
[8 empty] | Seguimiento a través de los aplicativo de Jurisdicción Coactiva |  |  |  | A solicitud o por evento | 2022-11-30 | Realizar capacitación en política de prevención de daño antijurídico a los Alcaldes del área de Jurisdicción. | Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | Número de funcionarios capacitados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Seguimiento a través de los aplicativo de Procesos Disciplinarios |  |  |  | A solicitud o por evento | 2022-12-30 | Actualizar y socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario y a todos los funcionarios de la entidad. | Coordinadora Jurídico Administrativa y del servicio al ciudadano | No. Comites primarios realizados en la vigencia. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Procedimientos Documentados |  |  |  | Diariamente |  |  |  |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales | R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02 | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/01/2022 al 31/12/2022 | -Verificar la inexistencia de las inhabilidades e incompatibilidades de los posibles candidatos a ingresar a ejecutar actividades a la Entidad. - Examinar los soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la entidad, en contraste con los requisitos del manual de funciones de la CDMB - Solicitar la verificación de títulos de los aspirantes a ingresar la entidad por grupos según la institución educativa. - Realizar de manera aleatoria la verificación de toda la experiencia laboral relacionada en la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la entidad. | Coordinador Grupo Gestión Estratégico Gestión de Talento Humano Profesional universitario empleo público | Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de funcionarios posesionados | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
CULTURA AMBIENTAL | Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. | R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | Detrimento Patrimonial, sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Programación de Eventos Registro Fotográfico | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/03/2022 al 31/12/2022 | Realizar programación semanal de vehículos institucionales de acuerdo a los registros llevados por la Coordinación de recursos físicos | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Gestión Social Ambiental | Registros Uso Transporte Institucional Registros Salida y Entrada de Equipos | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Formato salida de equipos |  |  |  | A solicitud o por evento |  | Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB
[8 empty] | Registro de Asistencia a Eventos |  |  |  | A solicitud o por evento |  | Llegar registro y seguimiento al material de educación ambiental y activos de la Oficina de Gestión Social y Ambiental.
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción. | R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Sistema Integrado de Correspondencia SIC | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Mensualmente | 01/04/2022 al 31/12/2022 | Realizar seguimiento a las PQRSD recibidas por los gestores ambientales en los municipios de la jurisdicción. | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Registros en el SIC | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Informes Encuestas de Satisfacción
|  | R26 | Tráfico de influencias | Sanciones, pérdida de credibilidad , disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Registro de Solicitudes en el SIC | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/04/2022 al 31/12/2022 | Realizar Informe de Satisfacción al ciudadano mensualmente. | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Informes Mensuales | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[8 empty] | Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas |  |  |  | Mensualmente |  | Enviar el Informe de satisfacción al ciudadano a todos los procesos del SIGC.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORADO POR: | [5 empty] | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB | [7 empty] | FECHA | 2022-01-24
REVISADO POR: | [5 empty] | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB | [7 empty] | FECHA | 2022-01-31
APROBADO POR: | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL | [7 empty] | FECHA | 2022-01-31
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 5 | Asumir el riesgo
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 10 | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  |  | 3 | [8 empty] | 20 | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  |  | 4 | [8 empty] | 5 | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  |  | 8 | [8 empty] | 10
|  |  |  | 32 | [8 empty] | 20
|  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
|  |  |  | 20 | [8 empty] | 10
|  |  |  | 30 | [8 empty] | 20
40
50
24
18

## Resumen (hidden)
RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO
COD RIESGO | RIESGO | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL
|  | GRADO DE EXPOSICION | IMPACTO | PROBABILIDAD |  | GRADO DE EXPOSICION
R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R4 | Prevaricato en la entrega de material vegetal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | IMPROBABLE | IMPROBABLEMODERADO | ZONA DE RIESGO BAJA
R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R6 | Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | PROBABLE | PROBABLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R8 | Urgencia manifiesta inexistente | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA
R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R13 | Probabilidad de eliminar el deudor de la cartera persuasiva (concusión) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | CASI SEGURO | CASI SEGUROMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | IMPROBABLE | IMPROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO MODERADA
R15 | Extralimitación de Funciones | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | CASI SEGURO | CASI SEGUROMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R17 | Solicitar, inducir, constreñir beneficios económicos por la realización de algún trámite ambiental (Concusión). | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R18 | Probabilidad de influenciar sobre algún tramite ambiental en función a su cargo (Tráfico de influencias). | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R19 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R20 | Pérdida de información de los archivos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA
R21 | Probabilidad de que por acción u omisión, no se tenga el debido cuidado al cumplir sus obligaciones y permita que use u otros usen indebidamente bienes públicos, falsedad en documentos, hurtos. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R22 | Probabilidad que por la acción u omisión se omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones para favorecer, exigir, constreñir para recibir beneficio economico. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R26 | Tráfico de influencias | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO MODERADA
0 |  | 0 | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## MAPA DE RIESGOS (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | GRADO DE EXPOSICIÓN | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE RIESGOS | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMAS | INDICADORES

## Formulacion de controles (hidden)
FORMULACION DE CONTROLES
ACTIVIDAD | RIESGO | CONTROL | TIPO | EFICACIA | VALORACION DE EFICIENCIA |  |  |  |  | EFECTIVIDAD | SE IMPLEMENTA?
[5 empty] | BENEFICIO | COSTO |  | EFICIENCIA | VALORACION |  |  | Manual
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Automático | Si | No se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL |  | No | Aveces se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Preventivo |  | Se utiliza regularmente
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Detectivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Correctivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Asumir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Mitigar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Transferir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Distribuir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Eliminar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
alta
baja
media
|  |  | BENFICIO |  |  | 1 | MUY BAJA | 3
Si | Control no efectivo |  | ALTO | 3 |  | 2 | BAJA | 3
No | Control efectivo, no documentado |  | MEDIO | 2 |  | 3 | MEDIA | 2
| Control efectivo y documentado |  | BAJO | 1 |  | 4 | MEDIA | 2
[6 empty] | 6 | ALTA | 1
[6 empty] | 9 | MUY ALTA | 1